Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы

по состоянию на 31.12.2023

Наименование государственной программы «Развитие промышленности и потребительского рынка»

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Государственная программа «Развитие промышленности и потребительского рынка» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики |  |  | Повышение эффективности и устойчивости экономики и улучшение качества жизни населения Удмуртской Республики |  |  |
| 15 | 1 |  |  | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | Матосова И.А. – первый заместитель министра |  |  | Устойчивый рост промышленного производства, увеличение доходов работников предприятий в Удмуртской Республике |  |  |
| 15 | 1 | 04 |  | Создание условий для увеличения выпуска продукции обрабатывающих производств, повышение ее качества и конкурентоспособности | Бойкова И.И. – начальник управления; Филипповская Н.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Устойчивый рост промышленного производства, увеличение доходов работников предприятий Удмуртской Республики | По предприятиям обрабатывающих производств: за 2023 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 577,5 млрд руб., темп роста (падения) к уровню прошлого года – 130,2%. Среднемесячная заработная плата – 63,549 тыс. руб., темп роста к уровню прошлого года – 125,1%. В результате реализации мероприятий: «Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта», «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике Российской Федерации», «Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями», «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», начавшихся в 2021 году, к концу 2023 года удалось достигнуть следующих целевых показателей (суммарным итогом): - Количество созданных рабочих мест – 5708 человек; - Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – 21 542 349,6 тыс. руб.; - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – 301 649 326,8 тыс. руб. -Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения №11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») – 6 143 196,9 тыс. руб. |  |
| 15 | 1 | 04 | 4 | Предоставление субсидий на техническое перевооружение, содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции предприятий обрабатывающих производств | Филипповская Н.В. – начальник управления; Ашихмина М.В. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь |  |  |  |
|  |  |  |  | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на участие в выставках (постановление Правительства Удмуртской Республики от 14.03.2011 № 55) | Филипповская Н.В. – начальник управления; Ашихмина М.В. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Продвижение продукции на межрегиональные, региональные и местные рынки | Заключены договоры о предоставлении субсидии на общую сумму 1,0 млн руб. с 4 предприятиями: АО «Сактон», ИП Латыпов Р.Р., ООО «Шарканский трикотаж», ООО «Фабрика Вега Спец». Финансирование осуществлено в полном объеме. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств по итогам 2023 года составил 130,2% (плановое значение – 104,4%). Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятиями легкой промышленности, получившими гос. поддержку, по итогам 2023 года составил 98,9%. |  |
|  |  |  |  | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (постановление Правительства Удмуртской Республики от 30 июля 2021 года № 391) | Филипповская Н.В. – начальник управления; Ашихмина М.В. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Освоение новых видов продукции, использование новых технологий и создание новых производств | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на общую сумму 5,1 млн руб. с 2 предприятиями: ООО «ЗМТ», ЗАО НПО «Телеком». Финансирование осуществлено в полном объеме. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств по итогам 2023 года составил 130,2% (плановое значение – 104,4%). Финансирование было направлено на проведение НИОКР таких как: 1) прибор диагностический для анализа состояния сердечно-сосудистой системы AngioCode322; 2) модернизировано телекоммуникационное оборудование. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятиями, получившими гос. поддержку по НИОКР, по итогам 2023 года составил 247,7 %. |  |
| 15 | 1 | 04 | 8 | Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта | Филипповская Н.В. – начальник управления; Ашихмина М.В. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Создание нового производства товаров (работ, услуг) | Заключены соглашения о предоставлении субсидий с 5 промышленными предприятиями на общую сумму 11 730,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 4 890,9 тыс. рублей. Достигнуты результаты предоставления субсидий, соответствующие целевым показателям: -Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения №11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») - 476 083,0 тыс. руб. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) – 1 083 948,0 тыс. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) – 6 232 224,6 тыс. руб. |  |
| 15 | 1 | 04 | 9 | Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | Филипповская Н.В. – начальник управления; Ашихмина М.В. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Создание нового производства товаров (работ, услуг), увеличение объемов существующего производства товаров (работ, услуг) | Заключены соглашения о предоставлении субсидий с 7 промышленными предприятиями на общую сумму 24,928,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 10 393,1 тыс. рублей Достигнуты результаты предоставления субсидий, соответствующие целевым показателям: -Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения №11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») - 665 474,9 тыс. руб. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) – 1 931 415,0 тыс. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) – 13 076 252,4 тыс. руб. |  |
| 15 | 1 | 04 | 10 | Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Филипповская Н.В. – начальник управления; Ашихмина М.В. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Создание нового производства товаров (работ, услуг), увеличение объемов существующего производства товаров (работ, услуг) | Заключены соглашения о предоставлении субсидий с 12 промышленными предприятиями на общую сумму 81 035,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 33 785,6 тыс. рублей. Достигнуты результаты предоставления субсидий, соответствующие целевым показателям: -Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения №11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») -4 668 363,0 тыс. руб. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) – 6 820 267,7 тыс. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) – 101 723 819,2 тыс. руб. |  |
| 15 | 1 | 06 |  | Содействие кадровому обеспечению промышленности | Бойкова И. И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее – Министерство) принимает участие в разработке и формировании государственного задания образовательным организациям на подготовку кадров, в том числе для обрабатывающей отрасли промышленности Удмуртской Республики. |  |
| 15 | 1 | 06 | 1 | Содействие в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства | Бойкова И. И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий | Минпромторгом УР организована работа по участию в 2023 году республики в юбилейном V-й всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром». Команда от республики дошла до этапа «Зарница» четверть финала. 17 июля 2023 года состоялось награждение и встреча участников всероссийских конкурсов «Инженер года 2022» и «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром». В конце 2023 года проведена работа по организации команды от республики в VI-м всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» который будет проходить в 2024 году. |  |
| 15 | 1 | 06 | 2 | Организация и проведение мониторинга потребности промышленности Удмуртской Республики в кадрах | Бойкова И. И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий | Министерство ежегодно принимает участие в разработке и формировании государственного задания образовательным организациям на подготовку кадров. На основании потребности основных работодателей Удмуртской Республики Министерство формирует сводную заявку предприятий о потребности в подготовке квалифицированных рабочих (служащих), специалистах среднего звена и специалистах с высшим образованием в разрезе по специальностям и направляет её в Министерство социальной политики и труда УР. В 2023 году Министерством собрана информация о потребности на подготовку квалифицированных кадров на 2024-2026 годы с предприятий промышленности, торговли, общественного питания Удмуртской Республики. Также, Министерством в 2023 году сформирована потребность курируемых промышленных предприятий в целевом обучении и направлена в МОиН УР для оформления заявки на целевые места по образовательным программам высшего образования на 2024/2025 учебный год. |  |
| 15 | 1 | 09 |  | Проведение совещаний с руководителями предприятий и представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления | Беляева В.В. – начальник управления; Бойкова И. И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Расширение сотрудничества, кооперации и рынков сбыта промышленной продукции | С целью продвижения продукции промышленных предприятий Удмуртской Республики на рынки субъектов России, Министерством: - проведено 15 совещаний в формате ВКС ( ПАО «Транснефть», ООО «ДОМ.РФ» ); - организовано 3 визита (АО «АВТОВАЗ», ПАО «Россети», ПАО «Газпромнефть»). |  |
| 15 | 1 | 10 |  | Информирование предприятий обрабатывающих производств Удмуртской Республики | Беляева В.В. – начальник управления; Бойкова И. И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение эффективности государственного управления | Для повышения конкурентоспособности оказываются консультационные и информационные услуги предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики. Консультации проводятся по мере обращения в устной и письменной форме, а также через официальный сайт Министерства. Для повышения эффективности государственного управления ежемесячно (оперативная информация, статистическая информация) и ежеквартально (отчетные данные) проводится мониторинг деятельности предприятий промышленности региона. |  |
| 15 | 1 | 11 |  | Мониторинг деятельности предприятий обрабатывающих производств в Удмуртской Республике | Бойкова И.И. – начальник управления; Минязева А.А. – ведущий специалист-эксперт | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение эффективности государственного управления | Ежемесячно (оперативная информация порядка 40 предприятий), ежеквартально (отчетные данные более 100 предприятий) проводится мониторинг основных предприятий и организаций, курируемых Министерством. |  |
| 15 | 1 | 12 |  | Создание, развитие и обеспечение деятельности фондов и организаций поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности | Беляева В.В. – начальник управления; Бойкова И.И. – начальник управления; Филипповская Н.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для осуществления инвестиционной деятельности. | Микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства (МКК УФРП) предоставлены субсидии в виде имущественного взноса в объеме 17,412 млн. руб. Объем привлеченных внебюджетных средств к реализации инвестиционных проектов за 2023 год составил 780,9 млн руб. (плановое значение – 190,0 млн. руб.). Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам деятельности в сфере промышленности, составил 237,8 млн. руб.) плановое значение – 17,4 млн. руб.). |  |
| 15 | 1 | 12 | 1 | Финансовое обеспечение создания и деятельности региональных фондов развития промышленности по программам, соответствующим условиям ФГАУ «РФТР» (Фонд развития промышленности) | Филипповская Н.В. – начальник управления; Ашихмина М.В. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для осуществления инвестиционной деятельности | Фондом развития промышленности в 2023 году одобрены 8 заявок на общую сумму 3,4 млрд. руб., региональным фондом развития промышленности (МКК УФРП) на условиях софинансирования с ФРП профинансирована региональная часть 2 займов (АО «НПО «Имекс», ЗАО «НГО Техновек»). Сумма займов 208,7 млн. рублей, в том числе 29,3 млн. руб. за счет регионального бюджета. |  |
| 15 | 1 | 12 | 2 | Финансовое обеспечение деятельности региональных фондов развития промышленности по региональным программам в сфере промышленности | Филипповская Н.В. – начальник управления; Ашихмина М.В. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для развития производств | В 2023 году финансирование из бюджета УР не предоставлялось. За счет средств от возврата ранее предоставленных займов МКК УФРП по программе «Региональные проекты развития» льготные займы выданы 9 предприятиям на сумму 191,1 млн руб. |  |
| 15 | 1 | 12 | 3 | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» | Филипповская Н.В. – начальник управления; Ашихмина М.В. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для осуществления инвестиционной деятельности | В 2023 году из бюджета УР выделено 17,4 млн руб. в целях льготного финансирования субъектов по программе «Региональные инвестиции», льготный займ выдан одному предприятию на сумму 17,4 млн руб. Достигнуты результаты предоставления субсидий, соответствующие целевым показателям: -Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения №11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») -333 276,0 тыс. руб. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) – 528 761,0 тыс. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) – 5 402 079,0 тыс. руб. |  |
| 15 | 1 | 13 |  | Содействие субъектам деятельности в сфере промышленности в привлечении средств из федерального бюджета в рамках федеральных государственных (целевых) программ | Беляева В.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для развития производств | С целью развития промышленных предприятий республики, увеличения рынков сбыта и привлечения инвестиций, Министерством на постоянной основе проводится работа по привлечению федеральных средств. Целевые показатели мероприятия по итогам 2023 года: - индекс промышленного производства по разделу C Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) – «Обрабатывающие производства» – 121,8% (плановое значение – 108,1%); - темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств по итогам 2023 года составил 130,2% (плановое значение – 104,4%); - темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств – 125,1% (плановое значение –100,5%). Мероприятие выполнено в полном объеме, целевые показатели перевыполнены. |  |
| 15 | 1 | 14 |  | Организация взаимодействия с институтами развития | Беляева В.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для развития производств | Регулярно ведется работа по информированию предприятий отрасли о программах ФРП РФ, условиях софинансирования. За 2023 год одобрено 8 договоров на предоставление льготного займа на сумму 3,4 млрд руб. Целевые показатели мероприятия по итогам 2023 года: - индекс промышленного производства по разделу C Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) – «Обрабатывающие производства» – 121,8% (плановое значение – 108,1%); Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств по итогам 2023 года составил 130,2% (плановое значение – 104,4%); - темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств – 125,1% (плановое значение –100,5%). Мероприятие выполнено в полном объеме. |  |
| 15 | 1 | 15 |  | Организация мониторинга финансирования и выполнения работ в рамках ГОЗ на предприятиях оборонно-промышленного комплекса | Бойкова И.И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение эффективности государственного управления | Министерство ежеквартально проводит мониторинг предприятий ОПК по выполнению ГОЗ. |  |
| 15 | 1 | 16 |  | Оказание содействия в расширении рынков сбыта гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса | Беляева В.В. – начальник управления; Бойкова И.И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, достижение целевого показателя - доля гражданской продукции не менее 30% к 2025 году, к 2030 году - до 50% от общего объема производства ОПК | По итогам 2023 года доля производства продукции гражданского назначения от общего объема производства предприятий ОПК составила 25,2% (плановое значение – 26%). В целях оказания содействия предприятиям ОПК в увеличении объемов производства гражданской продукции Министерством оказывается государственная поддержка. Для увеличения объемов производства промышленной продукции организована масштабная работа по продвижению продукции промышленных предприятий региона. За 2023 год организовано порядка 20 встреч с крупными предприятиями и госкорпорациями по продвижению продукции промышленных предприятий, в рамках импортозамещения. Также, предприятия ОПК привлекаются к участию в национальных проектах. Так, на сегодня 15 предприятий ОПК являются участниками национального проекта «Производительность труда». | По итогам 2023 года целевой показатель практически на уровне планового. Невыполнение целевого показателя в основном обусловлено ростом ГОЗ и как следствие снижение объемов производства гражданской продукции в целом. Также на предприятиях имеющих значительную долю гражданской продукции в общем объеме производства наблюдается снижение объем производства гражданской продукции (АО «Воткинский завод» на 15,2%, АО «Концерн Калашников» на 11.4%). Тем не менее, предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии успешно справляются с задачей по увеличению доли выпуска продукции гражданского назначения к 2020 году до 17% поставленной Президентом РФ. Для увеличения доли гражданской продукции предприятия разрабатывают новые виды продукции и выходят на новые рынки сбыта. |
| 15 | 1 | Т1 |  | Федеральный проект «Промышленный экспорт» | Беляева В.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Увеличение объема экспорта промышленных товаров за рубеж, в том числе продукции машиностроения за счет развития международной конкурентоспособности предприятий | По итогам 2023 года основные целевые показатели регионального проекта «Промышленный экспорт» выполнены. Объем экспорта конкурентоспособной продукции по итогам 2023г. составил 160,61 млн долл. США, процент выполнения - 50,5% (плановый - 318 млн долл США). Объем экспорта продукции машиностроения выполнен на 64,3%. |  |
| 15 | 1 | Т1 | 1 | Региональный проект «Промышленный экспорт» | Стырова Е.А. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Увеличение объема экспорта промышленных товаров за рубеж, в том числе продукции машиностроения, за счет развития международной конкурентоспособности предприятий | По итогам 2023 года основные целевые показатели регионального проекта «Промышленный экспорт» выполнены. Объем экспорта конкурентоспособной продукции по итогам 2023г. составил 160,61 млн. долл. США, процент выполнения - 50,5% (плановый - 318 млн. долл США). Объем экспорта продукции машиностроения выполнен на 64,3%. |  |
|  |  |  |  | Оказание содействия предприятиям в реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности | Стырова Е.А. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Увеличение объема экспорта промышленных товаров за рубеж, в том числе продукции машиностроения, за счет развития международной конкурентоспособности предприятий | В рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» в 2023 году заявки на участие в квалификационном отборе на заключение соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) промышленными предприятиями Удмуртии не подавались. |  |
| 15 | 2 |  |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики» | Матосова И.А. – первый заместитель министра |  |  | Создание современных производств с возможностями эффективного использования труда инвалидов |  |  |
| 15 | 2 | 02 |  | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов и техническое перевооружение организаций, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики | Беляева В.В. – начальник управления; Бойкова И.И. – начальник управления; Филипповская Н.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Создание современных производств с возможностями эффективного использования труда инвалидов | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг в организациях, получивших государственную поддержку – 98,1% (плановое значение – 100,0%); удельный вес численности работающих инвалидов в организациях, получающих государственную поддержку в Удмуртской Республике составил 54,6% (плановое значение – 50,1%) | Невыполнение показателя темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг в организациях, получающих государственную поддержку обусловлено несвоевременным выполнением заказов ООО « ИП «Спутник» им. Исаенко Е.М.» по причине нехватки кадров. В соответствии с соглашением ООО « ИП «Спутник» им. Исаенко Е.М.» будет направлено требование о возврате части субсидии |
| 15 | 2 | 02 | 3 | Предоставление из бюджета Удмуртской Республики организациям, созданным общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат за пользование услугами теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения газом промышленным, водоснабжения и водоотведения, услугами связи, доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (постановление Правительства Удмуртской Республики от 26.11.2021 647) | Беляева В.В. – начальник управления; Бойкова И.И. – начальник управления; Филипповская Н.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение численности работающих инвалидов - не менее 50% численности работников организаций, получающих поддержку | Заключены договоры о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг с ООО «Глазов. Электрон», ООО «ИП «Спутник» им. Исаенко Е.М.» на общую сумму 17,0 млн рублей. Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях, получающих государственную поддержку в Удмуртской Республике составил 54,6% (плановое значение – 50,1%). Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг в организациях, получивших государственную поддержку – 98,1% (плановое значение – 100,0%). | Невыполнение показателя темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг в организациях, получающих государственную поддержку обусловлено несвоевременным выполнением заказов ООО « ИП «Спутник» им. Исаенко Е.М.» по причине нехватки кадров. В соответствии с соглашением ООО « ИП «Спутник» им. Исаенко Е.М.» будет направлено требование о возврате части субсидии |
| 15 | 2 | 02 | 4 | Предоставление из бюджета Удмуртской Республики организациям, созданным общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств (постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.11.2021 № 634) | Беляева В.В. – начальник управления; Бойкова И.И. – начальник управления; Филипповская Н.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей |  | В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 01 декабря 2022 года № 1301-р «О перераспределении бюджетных ассигнований» в целях финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и потребительского рынка» были перераспределены средства на мероприятие «Предоставление из бюджета Удмуртской Республики организациям, созданным общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат за пользование услугами теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения газом промышленным, водоснабжения и водоотведения, услугами связи, доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (постановление Правительства Удмуртской Республики от 26.11.2021 647)» |
| 15 | 3 |  |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | Матосова И.А. – первый заместитель министра | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Выполнение запланированных уровней добычи нефти в соответствии с проектной документацией, повышение коэффициента извлечения нефти |  |  |
| 15 | 3 | 01 |  | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики | Бойкова И.И. – начальник управления; Нечаева Р.Н. – начальник сектора | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение уровня добычи нефти не ниже 8,0 млн. тонн в год | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики проводится ежеквартально. Мониторингом охвачено 13 организаций, осуществляющих добычу нефти на территории Удмуртской Республики. Крупнейшими предприятиями по добыче углеводородного сырья в республике по прежнему остаются ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова и АО «Белкамнефть» им А.А. Волкова. В течение года нефтедобывающими компаниями проводились геолого-технические мероприятия с целью прироста добычи нефти на территории Удмуртской Республики, увеличения коэффициентов нефтеизвлечения. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.04.2023 № 1074-р приостановлено предоставление статистической информации. Не представляется возможным проанализировать на сколько выполнен результат мероприятия. |  |
| 15 | 5 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | Матосова И.А – первый заместитель министра | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение деятельности Министерства |  |  |
| 15 | 5 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Филипповская Н.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение деятельности Министерства | По итогам 2023 года значение целевого показателя государственной программы достигнуто полностью: уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы составил 99,9% (плановый показатель – 90%) |  |
| 15 | 5 | 04 |  | Обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Филипповская Н.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение деятельности Министерства за счет обеспечения бесперебойным функционированием информационных систем и комплексов | Министерство обеспечено бесперебойным функционированием серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения. |  |
| 15 | 5 | 05 |  | Внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера | Филипповская Н.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение деятельности Министерства за счет обеспечения бесперебойным функционированием информационных систем и комплексов | Обеспечено техническое сопровождение межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота на базе ПО «Directum». |  |
| 15 | 5 | 06 |  | Обеспечение Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики услугами связи: Интернет, электронная почта, сотовая связь, фиксированная местная, междугородная, международная телефонная связь | Филипповская Н.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение деятельности Министерства за счет обеспечения бесперебойного функционирования средств связи | Деятельность Министерства своевременно обеспечивается услугами связи: Интернет, электронной почтой, сотовой связью, телефонной связью. |  |
| 15 | 5 | 07 |  | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Филипповская Н.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение деятельности Министерства за счет повышения квалификации сотрудников | Организовано повышение квалификации 7 сотрудников Министерства |  |
| 15 | 5 | 08 |  | Предоставление государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов и цветных металлов» | Корепанова А.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушений лицензионных требований и условий, уменьшение количества нарушений лицензионных требований и условий, совершаемых лицензиатами | В 2023 году Министерством рассмотрено 31 заявление на предоставление государственной услуги (80% к 2022 году). Проведена 31 оценка соответствия заявителя лицензионным требованиям. По итогам предоставления государственной услуги принято: 12 решений о предоставлении лицензии; 19 решений о внесении изменений в реестр лицензий. В соответствии с п.9 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» уплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги не требуется. |  |
| 15 | 5 | 09 |  | Предоставление государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» | Корепанова А.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Осуществление государственного регулирования в сфере оборота алкогольной продукции | В 2023 году Министерством рассмотрено 596 заявлений на предоставление государственной услуги (190% к 2022 году). Проведено 596 оценок соответствия заявителя лицензионным требованиям. По итогам предоставления государственной услуги принято: 153 решения о предоставлении лицензии; 189 решений о продлении лицензий; 251 решение о внесении изменений в реестр лицензий; 10 решений о прекращении действия лицензии; 3 решения об отказе в предоставлении государственной услуги. Обеспечено увеличение предоставления государственной услуги в электронном виде в 4 раза (2022 год - 73 заявления поступило в электронном виде; 2023 год - 288 заявлений поступило в электронном виде). За 2023 год в бюджет Удмуртской Республики поступило государственной пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в размере 41 665,00 тыс. рублей. Возврат госпошлины за этот же период составил 274,5 тыс. руб. План 2023 год – 18 156 тыс. рублей. План выполнен на 229,5%. |  |
| 15 | 5 | 11 |  | Осуществление функций контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики и муниципальных нужд муниципальных образований в Удмуртской Республике | Столович К.Р. – заместитель начальника отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики и муниципальных нужд муниципальных образований в Удмуртской Республике | Министерством в 2023 году: - проведено 38 проверок, в том числе 18 плановых и 20 внеплановых; -·рассмотрено 20 обращений о согласовании заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), из них согласовано - 14, отказано в согласовании - 3, оставлено без рассмотрения - 3; ·принято и рассмотрено 80 уведомлений о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 8 случаях установлены факты нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок; ·вынесено 14 предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок; ·в ходе всех контрольных мероприятий в 2023 году проверено более 4 тыс. закупок, установлено 903 факта нарушений; ·по результатам, выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений и поступившей информации, в 2023 году возбуждено и рассмотрено 144 дела об административных правонарушениях, сумма штрафов составила 165 000,0 руб. |  |
| 15 | 6 |  |  | Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер» | Матосова И.А – первый заместитель министра | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Решение задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер» |  |  |
| 15 | 6 | L2 |  | Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Матосова И.А. – первый заместитель министра; Бойкова И.И. – начальник управления; Харыбин А.Н. – генеральный директор АО «Управляющая компания» «Удмуртский машиностроительный кластер» | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Создание региональной инфраструктуры повышения производительности труда | В 2023 году Удмуртская Республика продолжила реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда», начатую в 2019 году. По итогам 2023 года в нацпроект было вовлечено 87 предприятий, из них 76 предприятий получают адресную поддержку повышения производительности труда. На 50 % предприятий, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 5 % к концу 2024 года, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий. На достижение результатов национального проекта в 2023 году выделено 26,62 млн рублей за счет средств, поступивших в бюджет Удмуртской Республики из федерального бюджета. Средства субсидии освоены в полном объеме. Итоги реализации национального проекта в 2023 году: количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) -387 человек, нарастающим итогом (плановый показатель – 266 человек, нарастающим итогом ), показатель выполнен на 145,5%; количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК) - 1357 человек, нарастающим итогом (плановый показатель – 824 человека, нарастающим итогом), показатель выполнен на 164,7%; количество обученных сотрудников предприятий-участников национального проекта в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти – 125 человек, нарастающим итогом (плановый показатель - 98 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 127,5%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) – 19 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель -18 единиц, нарастающим итогом); показатель выполнен на 105,5%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенции РЦК) – 40 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель -35 единиц, нарастающим итогом), показатель выполнен на 114,3%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно – 28 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель – 11 единиц, нарастающим итогом), показатель выполнен на 252.5%; количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда – 56 человек, нарастающим итогом (плановый показатель -45 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 124,4%; количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда – 1 единица, нарастающим итогом (плановый показатель-1 единица нарастающим итогом), показатель выполнен на 100%; доля предприятий, удовлетворенных работой региональных центров компетенций – 88% (плановый показатель – 80%), показатель выполнен на 110%; количество предприятий-участников национального проекта, вовлеченных в национальный проект – через получение адресной поддержки – 76 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель-64 единицы, нарастающим итогом), показатель выполнен на 118,7%, количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда – 1925 человек, нарастающим итогом (плановый показатель - 1233 человека, нарастающим итогом), показатель выполнен на 156,2%; доля предприятий, достигших ежегодного 5% прироста производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте- 67,6% (по итогам 2022г, по итогам 2023 г. будет сформирован в конце 2024г.) (плановый показатель-50%, показатель выполнен на 135,2%; количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда-32 единицы, нарастающим итогом (плановый показатель-29 единиц, нарастающим итогом), показатель выполнен на 110,3%; количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)-69 человек, нарастающим итогом (плановый показатель-50 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 138%. |  |
| 15 | 6 | L2 | 1 | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Матосова И.А. – первый заместитель министра; Бойкова И.И. – начальник управления; Филипповская Н.В. – начальник управления; Харыбин А.Н. – генеральный директор АО «Управляющая компания» «Удмуртский машиностроительный кластер» | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Создание региональной инфраструктуры повышения производительности труда | Для достижения результатов созданные на базе АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер» Региональный центр компетенции в сфере производительности труда продолжают работу, «Фабрика процессов», «Фабрика офисных процессов». Итоги реализации национального проекта в 2023 году: количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) -387 человек, нарастающим итогом (плановый показатель – 266 человек, нарастающим итогом ), показатель выполнен на 145,5%; количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК) - 1357 человек, нарастающим итогом (плановый показатель – 824 человека, нарастающим итогом), показатель выполнен на 164,7%; количество обученных сотрудников предприятий-участников национального проекта в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти – 125 человек, нарастающим итогом (плановый показатель - 98 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 127,5%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) – 19 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель -18 единиц, нарастающим итогом); показатель выполнен на 105,5%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенции РЦК) – 40 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель -35 единиц, нарастающим итогом) показатель выполнен на 114,3%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно – 28 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель – 11 единиц, нарастающим итогом), показатель выполнен на 254,5%; количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда – 56 человек, нарастающим итогом (плановый показатель -45 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 124,4%; количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда – 1 единица, нарастающим итогом (плановый показатель-1 единица нарастающим итогом), показатель выполнен на 100%; доля предприятий, удовлетворенных работой региональных центров компетенций – 88% (плановый показатель – 80%), показатель выполнен на 110%; количество предприятий-участников национального проекта, вовлеченных в национальный проект – через получение адресной поддержки – 76 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель-64 единицы, нарастающим итогом), показатель выполнен на 118,7%, количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда – 1925 человек, нарастающим итогом (плановый показатель - 1233 человека, нарастающим итогом), показатель выполнен на 156,2%; доля предприятий, достигших ежегодного 5% прироста производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте- 67,6% (плановый показатель-50%, показатель выполнен на 135,2%; количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда-32 единицы, нарастающим итогом (плановый показатель-29 единиц, нарастающим итогом), показатель выполнен на 110,3%; количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)-69 человек, нарастающим итогом (плановый показатель-50 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 138%. |  |
|  |  |  |  | Создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда | Матосова И.А. – первый заместитель министра; Бойкова И.И. – начальник управления; Харыбин А.Н. – генеральный директор АО «Управляющая компания» «Удмуртский машиностроительный кластер» | Январь-декабрь | Январь-декабрь | В Удмуртской Республике создан и функционирует региональный центр компетенций | Для достижения результатов созданных на базе АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер» продолжают работу Региональный центр компетенции в сфере производительности труда, «Фабрика процессов», «Фабрика офисных процессов». Итоги реализации национального проекта в 2023 году: количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) -387 человек, нарастающим итогом (плановый показатель – 266 человек, нарастающим итогом ), показатель выполнен на 145,5%; количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК) - 1357 человек, нарастающим итогом (плановый показатель – 824 человека, нарастающим итогом), показатель выполнен на 164,7%; количество обученных сотрудников предприятий-участников национального проекта в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти – 125 человек, нарастающим итогом (плановый показатель - 98 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 127,5%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) – 19 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель -18 единиц, нарастающим итогом); показатель выполнен на 105,5%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенции РЦК) – 40 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель -35 единиц, нарастающим итогом) показатель выполнен на 114,3%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно – 28 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель – 11 единиц, нарастающим итогом), показатель выполнен на 254,5%; количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда – 56 человек, нарастающим итогом (плановый показатель -45 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 124,4%; количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда – 1 единица, нарастающим итогом (плановый показатель-1 единица нарастающим итогом), показатель выполнен на 100%; доля предприятий, удовлетворенных работой региональных центров компетенций – 88% (плановый показатель – 80%), показатель выполнен на 110%; количество предприятий-участников национального проекта, вовлеченных в национальный проект – через получение адресной поддержки – 76 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель-64 единицы, нарастающим итогом), показатель выполнен на 118,7%, количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда – 1925 человек, нарастающим итогом (плановый показатель - 1233 человека, нарастающим итогом), показатель выполнен на 156,2%; доля предприятий, достигших ежегодного 5% прироста производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте- 67,6% (плановый показатель-50%, показатель выполнен на 135,2%; количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда-32 единицы, нарастающим итогом (плановый показатель-29 единиц, нарастающим итогом), показатель выполнен на 110,3%; количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)-69 человек, нарастающим итогом (плановый показатель-50 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 138%. |  |
|  |  |  |  | Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации | Матосова И.А. – первый заместитель министра; Бойкова И.И. – начальник управления; Харыбин А.Н. – генеральный директор АО «Управляющая компания» «Удмуртский машиностроительный кластер» | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Создана и осуществляет деятельность «фабрика процессов» | Для достижения результатов созданных на базе АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер» продолжают работу Региональный центр компетенции в сфере производительности труда, «Фабрика процессов», «Фабрика офисных процессов». Итоги реализации национального проекта в 2023 году: количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) -387 человек, нарастающим итогом (плановый показатель – 266 человек, нарастающим итогом ), показатель выполнен на 145,5%; количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК) - 1357 человек, нарастающим итогом (плановый показатель – 824 человека, нарастающим итогом), показатель выполнен на 164,7%; количество обученных сотрудников предприятий-участников национального проекта в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти – 125 человек, нарастающим итогом (плановый показатель - 98 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 127,5%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) – 19 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель -18 единиц, нарастающим итогом); показатель выполнен на 105,5%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенции РЦК) – 40 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель -35 единиц, нарастающим итогом) показатель выполнен на 114,3%; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно – 28 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель – 11 единиц, нарастающим итогом), показатель выполнен на 254,5%; количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда – 56 человек, нарастающим итогом (плановый показатель -45 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 124,4%; количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда – 1 единица, нарастающим итогом (плановый показатель-1 единица нарастающим итогом), показатель выполнен на 100%; доля предприятий, удовлетворенных работой региональных центров компетенций – 88% (плановый показатель – 80%), показатель выполнен на 110%; количество предприятий-участников национального проекта, вовлеченных в национальный проект – через получение адресной поддержки – 76 единиц, нарастающим итогом (плановый показатель-64 единицы, нарастающим итогом), показатель выполнен на 118,7%, количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда – 1925 человек, нарастающим итогом (плановый показатель - 1233 человека, нарастающим итогом), показатель выполнен на 156,2%; доля предприятий, достигших ежегодного 5% прироста производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте- 67,6% (плановый показатель-50%, показатель выполнен на 135,2%; количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда-32 единицы, нарастающим итогом (плановый показатель-29 единиц, нарастающим итогом), показатель выполнен на 110,3%; количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)-69 человек, нарастающим итогом (плановый показатель-50 человек, нарастающим итогом), показатель выполнен на 138%. |  |
|  |  |  |  | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Филипповская Н.В. – начальник управления; Ашихмина М.В. – начальник отдела | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Создание региональной инфраструктуры повышения производительности труда | В 2023 году на реализацию данного мероприятия выделено из федерального бюджета 26,62 млн рублей. Средства субсидии освоены в полном объеме. |  |
| 15 | 7 |  |  | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Удмуртской Республике» | Матосова И.А. – первый заместитель министра | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Совершенствование правового регулирования в сфере потребительского рынка |  |  |
| 15 | 7 | 01 |  | Создание условий для развития многоформатной торговли (рыночной, ярмарочной, нестационарной, мобильной, дистанционной) | Чувашова Д.И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Совершенствование правового регулирования в сфере потребительского рынка. Расширение каналов сбыта товаров посредством развития всех форматов торговли, создание условий для формирования комфортной среды для потребителей республики | В целях создания условий для развития многоформатной торговли на территории Удмуртской Республики в рамках полномочий Министерства разработано и принято 4 НПА в сфере потребительского рынка на территории Удмуртской Республики. Индекс физического объема оборота розничной торговли (во всех каналах реализации) по разделу G Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» составил 104,4% (плановый показатель – 101,5%). Оборот розничной торговли в Удмуртской Республике составил 337 874,0 млн руб., что на 4,4% выше планового показателя (плановый показатель-323 672,0 млн руб.). Фактическая обеспеченность населения Удмуртской Республики количеством стационарных торговых объектов – 61 объект на 10 000 человек. Количество нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики – 2320 единиц, что на 12 % выше планового показателя (плановый показатель-2071 единиц); Количество рынков и ярмарочных площадок на территории Удмуртской Республики – 221 единица (плановый показатель-221 единица); Количество жалоб, поступивших от субъектов предпринимательства по вопросам организации малых форм торговли – 0 единиц (плановый показатель-0 единиц). |  |
| 15 | 7 | 01 | 1 | Организация и проведение мониторинга выполнения требований федерального и регионального законодательства в части упорядочения торговли на розничных рынках, ярмарках, НТО | Чувашова Д.И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Осуществление контроля за выполнением требований федерального и регионального законодательства | В целях осуществления контроля за выполнением требований законодательства проводится мониторинг состояния торговой деятельности в соответствии со стратегией развития торговли до 2025 года на территории Удмуртской Республики, направленной на развитие многоформатной торговли. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации» приняты: - Закон Удмуртской Республики от 16.01.2023 № 17-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики», в соответствии с которым установлено продление сроков действия договоров, заключенных по итогам аукционов или конкурсов на 7 лет при наличии согласия хозяйствующего субъекта; - Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2022 № 820 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 мая 2020 года № 228 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Удмуртской Республики» и о реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах», которым установлена возможность продления на срок до пяти лет решений об организации и проведении регулярных ярмарок, срок действия которых истекает с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года. Принято участие в заседаниях аукционной комиссии по размещению НТО – 61. Принято участие в работе рабочей группы в рамках реализации проекта ФНС России «Общественное питание», направленного на обеспечение повсеместного применения контрольно-кассовой техники и выдачи кассовых чеков; налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания. Ежеквартально осуществляется сбор и анализ оперативных данных муниципальных образований по количеству объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли. |  |
| 15 | 7 | 01 | 2 | Актуализация и совершенствование нормативно-правового регулирования по размещению нестационарных торговых объектов, рынков, ярмарок | Чувашова Д.И. – начальник управления |  |  | Создание условий для организации торговли на территории Удмуртской Республики | В целях совершенствования правового регулирования нестационарной торговли принято 4 НПА: актуализированы порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Удмуртской Республики и Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Удмуртской Республике, увеличен срок действия решения об организации и проведении регулярной ярмарки до пяти лет, установлена возможность для продления договоров на право размещения НТО и решение об организации и проведении ярмарок. |  |
| 15 | 7 | 01 | 3 | Координация работы органов местного самоуправления по вопросам развития потребительского рынка | Чувашова Д.И. – начальник управления |  |  | Создание условий для организации торговой деятельности на территории муниципальных образований | Организована работа с ОМСУ Удмуртской Республики на предмет консультирования по вопросам организации торговой деятельности, в т.ч. по реализации действующих НПА в сфере развития потребительского рынка: - по вопросу утверждения схем размещения НТО на территориях МО – 25; - по вопросам организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение НТО - 37; - обращения по разъяснению действующих НПА – более 50; - по вопросу формирования отчета по АРМ - мониторингу – 3; - по вопросу предоставления отчетности – 50; - по вопросу организации работы в модуле «Потребительский рынок» государственной информационной системы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Удмуртской Республике» - более 40. |  |
| 15 | 7 | 02 |  | Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Удмуртской Республики | Чувашова Д.И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Насыщение потребительского рынка товарами (услугами), доступность товаров (услуг) для населения | В 2023 году в еженедельном режиме осуществлялся мониторинг и анализ динамики цен по 68 группам социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров. Результаты мониторинга цен регулярно направляются в Прокуратуру Удмуртской Республики (еженедельно), Главному федеральному инспектору по Удмуртской Республике Панову С.В. (еженедельно), Государственный Совет Удмуртской Республики (еженедельно). Информация о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства в части ценообразования на продовольственные товары от УФАС по Удмуртской Республике в адрес Минпромторга Удмуртской Республики не поступала. Для нивелирования ажиотажного спроса организована работа с торговыми сетями по увеличению объемов поставок товаров повышенного спроса. Проведены переговоры, рабочие встречи с представителями крупных торговых сетей. В настоящее время в розничной сети товары первой необходимости представлены в полном объеме, поставки осуществляются регулярно с учетом потребительского спроса. В целях дополнительного обеспечения доступности товаров для населения Удмуртской Республики Минпромторгом УР организована работа с ОМСУ УР по увеличению количества ярмарочных площадок. Для граждан, реализующих продукцию с личного подсобного хозяйства, а также занимающихся садоводством и огородничеством предусмотрено выделение бесплатных мест не менее 5 процентов от общего количества. Их количество составляет – 205 торговых места. Повышение спроса на основные социально значимые продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости в организациях розничной торговли, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики, не наблюдалось. В результате организованной работы с предприятиями торговли (проведение встреч, совещаний, заседаний корсовета) в регионе не допущено сбоя поставок продукции. Эффективная логистическая система поставок обеспечила высокие показатели наличия товаров в магазинах. Поставки осуществляются регулярно. Дефицит товаров в розничной сети отсутствует. Целевые показатели мероприятия по итогам 2023 года: Фактическая обеспеченность населения Удмуртской Республики площадью стационарных торговых объектов – 1 489,15 кв. м. на 1000 человек. Количество нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики – 2320 единиц, что на 12% выше планового показателя (плановый показатель-2071 единиц); Количество рынков и ярмарочных площадок на территории Удмуртской Республики – 221 единица, (плановый показатель-221 единица). |  |
| 15 | 7 | 03 |  | Формирование и ведение автоматизированных информационных систем потребительского рынка: - реестр гостиниц и аналогичных средств размещения; - реестр объектов индустрии питания; - реестр розничных рынков; - торгового реестра; - перечня ярмарок | Чувашова Д.И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Актуализация сведений об объектах сферы потребительского рынка в Удмуртской Республике | Ведение реестров и перечня ярмарок осуществляется на официальном сайте Минпромторга УР: http://minpromtorg.udmurt.ru/ В связи с прекращением финансирования Минпромторгом РФ АИС «Торговый реестр» доступ в систему невозможен |  |
| 15 | 7 | 04 |  | Проведение совместных мероприятий с организациями торговли и товаропроизводителями по организации взаимного сотрудничества, в том числе организация торгово-закупочных сессий | Чувашова Д.И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Стимулирование деловой активности и обеспечение взаимодействия субъектов потребительского рынка республики | В 2023 году продолжена работа по содействию в выстраивании деловых взаимоотношений между производителями Удмуртии и розничными торговыми сетями по расширению присутствия товаров удмуртского производства в торговых предприятиях. По итогам 2023 года дополнительно: - заключено контрактов на сумму 21,0 млн. руб.; -введение в ассортиментную матрицу дополнительно 30 позиций товаров - увеличена доля местной продукции до 25 %, а по отдельным позициям социально значимых товаров: хлеб и хлебобулочные изделия – 82 %, молоко – 37,7%. |  |
| 15 | 7 | 05 |  | Содействие развитию кадрового обеспечения сферы потребительского рынка | Чувашова Д.И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Создание условий для подготовки и повышения квалификации специалистов сферы потребительского рынка Удмуртской Республики | Сформирована потребность в подготовке квалифицированных кадров предприятий потребительского рынка в соответствии с постановления Правительства Удмуртской Республики от 23.12.2013 г. № 591 «О Порядке формирования объемов контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики и формирования потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования». |  |
| 15 | 7 | 06 |  | Создание условий для развития производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и пива | Корепанова А.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Увеличение производственных мощностей, развитие инфраструктуры | Объем производства алкогольной продукции в Удмуртской Республике за 2023 год составил 2 964 тыс. дкл, что составляет 101 % от планового целевого показателя. Объем производства этилового спирта в Удмуртской Республике за 2023 год составил 663 тыс. дкл, что составляет 100 % от планового целевого показателя. Объем производства пива в Удмуртской Республике за 2023 года составил 1 850 тыс. дкл, что составляет 116% от планового целевого показателя. В результате осуществления мероприятия по продвижению товаров местных производителей в крупных торговых сетях расширился ассортимент и увеличился объем поставок местной алкогольной продукции |  |
| 15 | 7 | 07 |  | Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | Корепанова А.В. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение легальности и оборота алкогольной, спиртосодержащей и безалкогольной продукции | За 2023 год проведено контрольных и профилактических мероприятий: 596 оценок соответствия заявителя лицензионным требованиям; 15 контрольных мероприятий в отношении 486 объектов совместно с МВД по УР; 23 контрольных (надзорных) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами; 330 профилактических мероприятий. По итогам контроля: 3 организациям отказано в выдаче лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции; 12 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований объявлено; 23 постановления вынесено об административном правонарушении в сфере розничной продажи алкогольной продукции возбуждено; 740 тыс. рублей наложено штрафов. |  |
| 15 | 7 | 08 |  | Оказание информационной и организационной поддержки отраслевым мероприятиям | Чувашова Д.И. – начальник управления | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Формирование и повышение конкурентоспособности предприятий на потребительском рынке, поддержка отечественных товаропроизводителей, повышение престижа рабочих профессий | За отчетный период проинформировано и оказана организационная поддержка предприятиям отрасли на предмет участия: - во Всероссийском конкурсе «Торговля России - 2023», - в торгово-закупочных сессии «День поставщика», - в фестивале «Всероссийский День пельменя». Организовано ВКС по вопросу организации работы в модуле «Потребительский рынок» государственной информационной системы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Удмуртской Республике» |  |
| 15 | 8 |  |  | Подпрограмма «Защита прав потребителей в Удмуртской Республике» | Матосова И.А. – Первый заместитель министра | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |
| 15 | 8 | 01 |  | Организация и проведение информационной работы по вопросам: защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров и услуг | Чувашова Д.И. – начальник управления; Матюшина Н.С. – руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей | На официальном сайте Минпромторга УР Управления сформирован раздел «Защита прав потребителей». В данном разделе размещена информация об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике; о возможности использования информационно-методического ресурса сайта Союза потребителей ЕАЭС; перечень общественных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав потребителей и др. В разделе «Маркировка» официального сайта Минпромторга УР для потребителей размещена информация о возможности проверки кода маркировки товара с помощью приложении «Честный знак» с QR код для скачивания приложения и подробной информацией о работе приложения, товарах, которые можно проверить с помощью приложения и ответами на самые часто задаваемые вопросы. Информация для граждан по вопросам в сфере защиты прав потребителей также публикуется на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», Администрации муниципальных городов и районов республики в разделе «Защита прав потребителей» и в новостной ленте сайтов. |  |
|  |  |  |  | Проведение публичных мероприятий в средствах массовой информации, в том числе, горячих телефонных линий, прямых эфиров, подготовка и предоставление в СМИ материалов по результатам деятельности Управления в сфере защиты прав потребителей, в том числе с освещением результатов проверок целевых сегментов потребительского рынка, информации о методах и способах защиты и восстановления нарушенных потребительских прав. Размещение актуальной информации в ГИР ЗПП Проведение лекций, семинаров, встреч для различных групп населения (социально-уязвимых слоев населения) | Матюшина Н.С. – руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей | За 2023 год организовано: 40 - выступлений в СМИ (телевидение, радио), 32 консультаций в рамках общественной приемной. Проведено 29 горячих линий на темы: Потребительский кредит; Технически - сложный товар, качество и безопасность детских товаров и др Распространено около 1500 печатных изданий, плакатов, буклетов и другой наглядной информации. Разработано 23 памятки для населения по вопросам защиты прав потребителей. |  |
|  |  |  |  | Организация, участие в проведении семинаров, конференций, круглых столов по вопросам, затрагивающим сферу защиты прав потребителей с привлечением органов местного самоуправления, общественных организаций, органов исполнительной власти | Матюшина Н.С. – руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей | Проведено более 40 обучающих семинаров, круглых столов по различным сегментам вопросов защиты прав потребителей. Проведено расширенное заседание Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по Удмуртской Республике с приглашением представителей администрации г. Ижевска, Министерства строительства и жилищного хозяйства Удмуртской Республики, Главного управления по государственному надзору Удмуртской Республики по вопросам касающимся обращений граждан по качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |  |
|  |  |  |  | Подготовка и размещение на сайте Управления в сети Интернет: - образцов исковых заявлений по различным видам гражданско-правовых договоров; -результатов рассмотрения исковых заявлений, подготовленных Управлением в защиту прав потребителей в судах | Матюшина Н.С. – руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей | В 2023 году в Удмуртской Республике наблюдалась тенденция снижения роста обращений по вопросам защиты прав потребителей, их число достигло 3020 обращений, что на 29% меньше чем в 2022 году. По поступившим 3020 обращениям 78% (2359) Управлением даны разъяснения заявителям, 638 (22%) обращений были направлены для рассмотрения и принятия мер по подведомственности. По результатам рассмотрения обращений Управлением проведено 63 контрольно-надзорных мероприятия, в 38 случаях доводы, указанные в обращениях, подтвердились. В адреса хозяйствующих субъектов вынесено 560 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. При рассмотрении обращений потребителей специалисты Управления помогли вернуть гражданам более миллиона рублей в досудебном порядке По 38 обращениям Управлением поданы исковые заявления в суд. Темами, которых послужили: - возврат денежных средств за некачественный товар; - отказ исполнения гарантийных обязательства по ремонту; нарушение сроков изготовления и поставки мебели; - возврат некачественного автомобиля. Всего в судебные органы в защиту прав потребителей было подано 197 исковых заявлений (в защиту неопределенного круга потребителей - 182 иска, в защиту конкретного потребителя – 15 исков), по результатам рассмотрения 169 исков удовлетворены (96%). Общая сумма, присужденная по удовлетворенным искам конкретного потребителя составила почти 600 тысяч рублей (593,8), в том числе 18500 рублей - компенсация морального вреда. В целях соблюдения гарантированных прав потребителей, Управлением разработаны и утверждены основные направления деятельности, индикативные показатели, план организационных и контрольно-надзорных мероприятий на 2024 год. |  |
|  |  |  |  | Повышение правовой грамотности населения на территории Удмуртской Республики | Матюшина Н.С. – руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей | Минпромторгом УР: - рассмотрено более 40 обращений по вопросам защиты прав потребителей (повышение цен на продукцию и др.); - проведено 47 консультации по вопросам защиты прав потребителей (информирование об организациях, осуществляющих защиту прав потребителей; о возможностях использования приложения «Честный знак» и др.).. Количество публикаций в 2023 году - 773. Показатель перевыполнен на 214,7% (плановый показатель - 360). |  |
| 15 | 8 | 02 |  | Проведение заседаний по защите прав потребителей, публичных слушаний правоприменительной практики при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в различных секторах потребительского рынка, месячника по защите прав потребителей и других мероприятий | Чувашова Д.И. – начальник управления; Матюшина Н.С. – Руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Взаимодействие, обеспечение информационного обмена между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления республики, общественными объединениями и иными организациями по вопросам защиты прав потребителей | В течение 2023 года проведено 2 заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Удмуртской Республике, в рамках работы которой рассмотрены вопросы: - о противодействии незаконному обороту сельскохозяйственной продукции на территории Удмуртской Республики; - о пресечении оборота фальсифицированных лекарственных препаратов и медицинских изделий; - осуществления контроля в области безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов на территории Удмуртской Республики; - о противодействии незаконному обороту табачной и никотинсодержащей продукции в НТО на территории Удмуртской Республики. |  |
|  |  |  |  | Проведение публичных слушаний по правоприменительной практике Управления при осуществлении контрольно–надзорной деятельности в различных секторах потребительского рынка Удмуртской Республики | Чувашова Д.И. – начальник управления; Матюшина Н.С. – Руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Профилактика правонарушений, связанных с ущемлением прав потребителей | В повестку заседаний Консультативного совета Управлением Роспотребнадзора по УР включаются вопросы, освещаемые результаты контрольных мероприятий в сфере защиты прав потребителей. |  |
|  |  |  |  | Проведение профилактических мероприятий с хозяйствующими субъектами: совещаний, семинаров для изготовителей, продавцов товаров, исполнителей работ и услуг | Чувашова Д.И. – начальник управления; Матюшина Н.С. – Руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Профилактика правонарушений, связанных с ущемлением прав потребителей | В 2023 году Минпромторгом УР принято участие в работе рабочей группы по проекту ФНС России по исключению недобросовестного поведения хозяйствующих субъектов и усилению кассовой дисциплины на розничных рынках и иных торговых зон (далее – проект «Рынки»). Основные цели проекта – легализация розничных продаж с применением контрольно-кассовой техники и обеспечение права потребителя на получение кассового чека об уплате стоимости товара. Проект «Рынки» имеет положительный результат для республики в целом, это подтверждается статистическими данными. Приоритетной мерой реагирования по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий в 2023 году являлась профилактика нарушений в сфере защиты прав потребителей. В рамках программы профилактики в области защиты прав потребителей в 2023 году, было проведено 2054 профилактических мероприятий. Профилактика нарушений проводилась в виде информирования (579), консультирования (237), проведения профилактических визитов (122) и вынесения предостережений в адрес хозяйствующих субъектов о принятие мер по устранению выявленных нарушений обязательных требований (1116). По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике в январе – декабре 2023 года оборот розничной торговли на розничных рынках и ярмарках составил 3,9 млрд. руб., что составляет 20,9 % от оборота розничной торговли. |  |
|  |  |  |  | Проведение заседаний Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей при Правительстве Удмуртской Республики, месячника по защите прав потребителей, кулинарного урока «Кулинарный урок с Мастером» и других мероприятий | Чувашова Д.И. – начальник управления; Матюшина Н.С. – Руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Взаимодействие, обеспечение информационного обмена между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления республики, общественными объединениями и иными организациями по вопросам защиты прав потребителей. Повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке республики, доступности экспертной помощи для потребителей. Развитие волонтерского движения для вовлечения населения в активное участие в различных мероприятиях в сфере защиты прав потребителей. | В рамках работы Межведомственного координационного совета по потребительскому рынку и защите прав потребителей при Правительстве Удмуртской Республики в течение года прорабатывается поступающая из разных источников информация по росту цен для принятия оперативных меры по пресечению фактов необоснованного роста. В рамках месячника по защите прав потребителей Управлением Роспотребнадзора по УР проведено более 50 мероприятий. |  |
| 15 | 8 | 03 |  | Реализация мероприятий по обеспечению качества произведенной и реализуемой продукции (товара) | Чувашова Д.И. – начальник управления; Матюшина Н.С. – Руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции, возможность проведения лабораторных испытаний | Приоритетной мерой реагирования по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий в 2023 году являлась профилактика нарушений в сфере защиты прав потребителей. В рамках программы профилактики в области защиты прав потребителей Управлением Роспотребнадзора по УР в 2023 году, было проведено 2054 профилактических мероприятий. Профилактика нарушений проводилась в виде информирования (579), консультирования (237), проведения профилактических визитов (122) и вынесения предостережений в адрес хозяйствующих субъектов о принятие мер по устранению выявленных нарушений обязательных требований (1116). |  |
|  |  |  |  | Проведение контрольных мероприятий в социально значимых секторах потребительского рынка | Чувашова Д.И. – начальник управления; Матюшина Н.С. – Руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции, возможность проведения лабораторных испытаний | Проведение контрольных мероприятий в 2023 году проводилось во взаимодействии с Министерствами и ведомствами, имеющими отношение к предоставлению услуг потребителям, органами местного самоуправления, общественными организациями. Наиболее эффективными методами борьбы с нарушениями на потребительском рынке, в том числе в социально значимых секторах потребительского рынка, является предупреждение и профилактика правонарушений. |  |
|  |  |  |  | Совершенствование досудебной защиты прав потребителей на территории Удмуртской Республики | Матюшина Н.С. – Руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции, возможность проведения лабораторных испытаний | По результатам рассмотрения обращений Управлением проведено 63 контрольно-надзорных мероприятия, в 38 случаях доводы, указанные в обращениях, подтвердились. В адреса хозяйствующих субъектов вынесено 560 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. При рассмотрении обращений потребителей специалисты Управления помогли вернуть гражданам более миллиона рублей в досудебном порядке. |  |
| 15 | 8 | 04 |  | Организация мониторинга и обследование объектов потребительского рынка по вопросам качества и безопасности товаров и вопросам доступности инвалидов и маломобильных групп населения | Чувашова Д.И. – начальник управления; Матюшина Н.С. – Руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение качества и безопасности товаров и услуг, уровня обслуживания населения, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Удмуртской Республики | В течение 2023 года Управлением Роспотребназора по УР было проведено 837 контрольных (надзорных) мероприятий в виде выездных обследований и наблюдений за соблюдением обязательных требований, в том числе 550 мероприятий в государственной информационной системе маркировки товаров (в 80% проведённых мероприятий были выявлены нарушения обязательных требований в области защиты прав потребителей). Всем хозяйствующим субъектам, допустившим нарушения выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, подготовлены и направлены в суды 53 иска от неопределенного круга лиц за нарушения в части обязательной маркировки средствами идентификации. |  |
|  |  |  |  | Проведение совместных мероприятий по контролю с государственными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль в сфере защиты прав потребителей | Чувашова Д.И. – начальник управления; Матюшина Н.С. – Руководитель Управления Роспотребнадзора по УР | Январь-декабрь | Январь-декабрь | Повышение качества и безопасности товаров и услуг, уровня обслуживания населения, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Удмуртской Республики | В течение всего года проведены межведомственные мероприятия с ФНС по УР, МВД по УР. В 2023 году было проведено 5 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий при взаимодействии, из них 1 - инспекционный визит и 4 - выездные проверки. По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, хозяйствующим субъектам, допустившим нарушения, выданы предписания об устранении обязательных требований. |  |

_____________