|  |  |  |  |  | Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.08.2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование государственной программы: «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП |  | Пп |  | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  | 4 |  |  |  | Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  | 15.01.1 105,3% | 15.01.1 108,3 Предоставлены субсидии юридическим лицам в сумме 20,25 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  | 4 |  | 1 |  | Предоставление организациям (предприятиям) для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 31.01.14 | 31.12.14 | 15.01.1 105,3% | 15.01.1 108,3% Предоставлены субсидии юридическим лицам в сумме 19,76 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  | 4 |  | 2 |  | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства, внедрение информационных технологий, подготовку и повышение квалификации кадров, в том числе на внедрение систем и методов «Бережливое производство» |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 10.02.14 | 06.06.14 | 15.01.1 105,3% | 15.01.1 108,3 Предоставлены субсидии юридическим лицам в сумме 1,7 млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  | 4 |  | 3 |  | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива) |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 03.03.14 | 31.12.14 | 15.01.1 105,3% | 15.01.1 108,3% Предоставлены субсидии в сумме 491 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  | 4 |  | 4 |  | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | 15.01.1 105,3% | 15.01.1 108,3% Предоставлены субсидии в сумме 100 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  | 8 |  |  |  | Содействие развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей Удмуртской Республики |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | 15.01.1 105,3% | 15.01.1 108,3 | недостаточное финансирование |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  | 9 |  |  |  | Проведение коллегий Министерства по итогам 2013 года, рассмотрению работ, представленных на соискание госпремий |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 28.03.14 09.09.14 | 28.03.14 11.09.14 | 28.03.14 | 28.03.14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  | 10 |  |  |  | Предоставление государственной услуги «Предоставление организациям (предприятиям) легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива)» |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 03.03.14 | 31.12.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  | 11 |  |  |  | Оказание консультационных и информационных услуг предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | Повышение конкурентоспособности | Проводится сопровождение инвестиционных проектов компаний: ООО «Увадрев-Холдинг», ООО «Орион», ООО «ТД Игринский ЛПХ», ЗАО «Биоресурс», ООО «ТД «Формз», ООО «Актив-Финанс и К» (проект «Технополис»). |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 |  | 12 |  |  |  | Мониторинг деятельности предприятий обрабатывающих производств |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | Повышение эффективности государственного управления | В феврале 2014 проведено исследование предприятий обрабатывающих отраслей промышленности на предмет адаптированности к деятельности в условиях ВТО. В июне 2014 года проведен анализ готовности предприятий легкой промышленности к производству школьной формы в рамках централизованного госзаказа. В июле 2014 года проведен опрос по обрабатывающим предприятиям о влиянии вводимых санкций со стороны Евросоюза и США. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики» |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее- ВОС), расположенных на территории Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 |  | 2 |  |  |  | Предоставление организациям ВОС расположенным на территории Удмуртской Республики субсидий (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  | 15.02.1 50,0% | 15.02.1 57,9% |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 |  | 2 |  | 1 |  | Предоставление организациям ВОС, расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом промышленным |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | План– 10 млн. руб. | факт - 3,4 млн. руб |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 |  | 2 |  | 2 |  | Предоставление организациям ВОС, субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | план -16 млн.руб. | факт- 6 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 |  | 3 |  |  |  | Предоставление государственной услуги «Предоставление организациям ВОС, расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом промышленным» |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | 15.02.1 план – не менее 50 % | 15.02.1 факт - 57,9 % |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 |  | 4 |  |  |  | Предоставление государственной услуги «Предоставление организациям ВОС, расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий на на приобретение основных средств» |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03 |  | 1 |  |  |  | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 01.04.14 01.07.14 01.10.14 | 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 | 15.03.1 план – 10750 тыс. тонн | 15.03.1 факт - 5 350,4 тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03 |  | 2 |  |  |  | Анализ эффективности геолого-технических мероприятий и методов интенсификации добычи нефти |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | 15.03.1 план – 10750 тыс. тонн | 15.03.1 факт - 5 350,4 тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 04 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  | Обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 04 |  | 1 |  |  |  | Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно - исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы» |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 01.04.14 01.07.14 01.10.14 | 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 | 15.04.1 план - 351 млн.руб. 15.04.2 план – 240 рабочих мест | 15.04.1 факт – 134,3 млн.руб. 15.04.2 факт – 127 рабочих мест | Проблемы - недостаточное финансирование мероприятий программы |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 |  | 1 |  |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 |  | 2 |  |  |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 |  | 3 |  |  |  | Содержание имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Имущество, находящееся в собственности Удмуртской Республики, содержится в надлежащем состоянии |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 |  | 4 |  |  |  | Обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Министерство обеспечено бесперебойным функционированием серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | недостаточное финансирование |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 |  | 5 |  |  |  | Внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 |  | 6 |  |  |  | Обеспечение Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики услугами связи: Интернет, электронная почта, сотовая связь, фиксированная местная, междугородная, международная телефонная связь |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Деятельность Министерства своевременно обеспечивается услугами связи: Интернет, электронной почтой, сотовой связью, телефонной связью |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 |  | 7 |  |  |  | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  | недостаточное финансирование |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 |  | 8 |  |  |  | Предоставление государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов» |  | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 01.01.14 | 31.12.14 | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений лицензионных требований и условий, уменьшение количества нарушений лицензионных требований и условий, совершаемых лицензиатами | Согласно графику проведения плановых проверок за первое полугодие проведено 8 плановых проверок на 21 объекте. Помимо плановых проведено 5 внеплановых проверок. Выявлено 2 нарушения лицензионных требований и условий. В результате составлен один протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, прекращено действие одной лицензии. |  |  |  |  |  |  |