Утверждаю:

Министр промышленности и

энергетики Удмуртской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Радионов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

.План реализации государственной программы Удмуртской Республики

на 2014 год

**«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности (2013-2015 годы)»**

Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

| Коды аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |
| **15** | **01** |  |  | **Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 4 |   | Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; |  |  |  | Повышение конкурентоспособности на основе повышения доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  | 47133,2 |
| 15 | 01 | 4 | 1 | Предоставление организациям (предприятиям) для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам | Вахрушева Л.А. – главный специалист;Дерюшева Е.И. – нач. сектора | 31.01.14 | 31.12.14 | Повышение конкурентоспособности на основе повышения доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов | Бюджет Удмуртской Республики | 821 | 04 | 12 | 1510000 | 242 | 35433,2 |
| 15 | 01 | 4 | 2 | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства, внедрение информационных технологий, подготовку и повышение квалификации кадров, в том числе на внедрение систем и методов «Бережливое производство» | Вахрушева Л.А. – главный специалист;Дерюшева Е.И. – нач. сектора | 10.02.14 | 06.06.14 | Повышение конкурентоспособности | Бюджет Удмуртской Республики | 821 | 04 | 12 | 1510000 | 242 | 3000,0 |
| 15 | 01 | 4 | 3 | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива) | Вахрушева Л.А. – главный специалист;Дерюшева Е.И. – нач. сектора | 3.03.14 | 31.12.14 | Создание запасов сырья (топлива) для бесперебойной работы предприятий, -создание условий для пополнения оборотных средств | Бюджет Удмуртской Республики | 821 | 04 | 12 | 1510000 | 242 | 8000,0 |
| 15 | 01 | 4 | 4 | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках | Вахрушева Л.А. – главный специалист;Дерюшева Е.И. – нач. сектора | 01.01.14 | 31.12.14 | Повышение конкурентоспособности | Бюджет Удмуртской Республики | 821 | 04 | 12 | 1510000 | 242 | 700,0 |
| 15 | 01 | 8 |   | Содействие развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей Удмуртской Республики | Лашкарев В.А. – зам. министра | 01.01.14 | 31.12.14 | Продвижение продукции предприятий на внешние рынки, развитие кооперационных связей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 9 |   | Проведение коллегий Министерства: по итогам 2013 года; по рассмотрению работ представленных на соискание госпремий | Радионов О.В. – министр | 28.03.14 | 28.03.14 | Содействие в продвижении продукции организаций и расширении сотрудничества с различными структурами для выполнения заказа на поставку товаров |  |  |  |  |  |  |  |
| Лашкарев В.А. – зам. министра | 09.09.14 | 11.09.14 |
| 15 | 01 | 10 |   | Предоставление государственной услуги «Предоставление организациям (предприятиям) легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива)» | Вахрушева Л.А. – главный специалист;Дерюшева Е.И. – нач. сектора | 3.03.14 | 31.12.14 | Создание запасов сырья (топлива) для бесперебойной работы предприятий, создание условий для пополнения оборотных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 11 |   | Оказание консультационных и информационных услуг предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики | Савченко А.И. – нач. управления | 01.01.14 | 31.12.14 | Повышение конкурентоспособности |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 12 |   | Мониторинг деятельности предприятий обрабатывающих производств | Савченко А.И. – нач. управления | 01.01.14 | 31.12.14 | Повышение эффективности государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **02** |  |  | **Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 | 2 |  | Предоставление организациям ВОС субсидий, расположенным на территории Удмуртской Республики (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |  |  |  | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях ВОС, расположенных на территории Удмуртской Республики | Бюджет Удмуртской Республики | 821 | 10 | 06 | 1520459 | 630 | 26000,0 |
| 15 | 02 | 2 | 1 | Предоставление организациям ВОС субсидий на возмещение части затрат организаций ВОС по аренде помещений, за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом промышленным | Ижболдин С.А. –нач. сектора;Дерюшева Е.И. – нач. сектора | 01.01.14 | 31.12.14 | Предоставление субсидий позволит восполнить дефицит оборотных средств, снизить кредиторскую задолженность перед коммунальными службами, вовремя выплачивать заработную плату | Бюджет Удмуртской Республики | 821 | 10 | 06 | 1520459 | 630 | 10000,0 |
| 15 | 02 | 2 | 2 | Предоставление организациям ВОС субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств | Ижболдин С.А. –нач. сектора;Дерюшева Е.И. – нач. сектора | 01.01.14 | 31.12.14 | Предоставление организациям ВОС субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств | Бюджет Удмуртской Республики | 821 | 10 | 06 | 1520459 | 630 | 16000,0 |
| 15 | 02 | 3 |  | Предоставление государственной услуги «Предоставление организациям Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат по аренде помещений, за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом промышленным» | Ижболдин С.А. –нач. сектора;Дерюшева Е.И. – нач. сектора | 01.01.14 | 31.12.14 | Сохранение численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике – не менее 50 % численности работников организаций ВОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 | 4 |  | Предоставление государственной услуги «Предоставление организациям Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств» | Ижболдин С.А. –нач. сектора;Дерюшева Е.И. – нач. сектора | 01.01.14 | 31.12.14 | Техническое перевооружение и модернизация производства организаций ВОС в Удмуртской Республике |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **03** |  |  | **Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03 | 1 |  | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики | Красноперова М.А. – нач. отдела | 01.01.14 | 31.03.14 | Уровень добычи нефти свыше 10 млн. тонн в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.14 | 30.06.14 |
| 01.07.14 | 30.09.14 |
| 01.10.14 | 31.12.14 |
| 15 | 03 | 2 |  | Анализ эффективности геолого-технических мероприятий и методов интенсификации добычи нефти | Красноперова М.А. – нач. отдела | 01.01.14 | 31.12.14 | Дополнительная добыча нефти от ГТМ: 2013 год -750 тыс. тонн, 2014 год - 700 тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **04** |  |  | **Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 04 | 1 |  | Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно - исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы» | Саратовский Д.А. – зам. нач. отдела | 01.01.14 | 31.03.14 | Трудовая адаптация осужденных в учреждениях уголовно - исполнительной системы России (далее - УИС) на территории Удмуртской Республики | Бюджет Удмуртской Республики | 821 | 03 | 14 | 1540455 | 521 | 1000,0 |
| 01.04.14 | 30.06.14 |
| 01.07.14 | 30.09.14 |
| 01.10.14 | 31.12.14 |
|  |  |  |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 1 |   | Реализация установленных полномочий (функций) Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Пешкова Е.В. –гл. бухгалтер | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Бюджет Удмуртской Республики | 821 | 04 | 01 | 155000 |  | 30225,9 |
| 15 | 05 | 2 |   | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Пешкова Е.В. –гл. бухгалтер | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Бюджет Удмуртской Республики | 821 | 04 | 01 | 1550062 | 852 | 672,0 |
| 15 | 05 | 3 |   | Содержание имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики | Пешкова Е.В. –гл. бухгалтер | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 4 |   | Обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Пешкова Е.В. –гл. бухгалтер;Воронцов А.А. – старший специалист | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 5 |   | Внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера | Пешкова Е.В. –гл. бухгалтер;Воронцов А.А. – старший специалист | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 6 |   | Обеспечение Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики услугами связи: Интернет, электронная почта, сотовая связь, фиксированная местная, междугородная, международная телефонная связь | Пешкова Е.В. –гл. бухгалтер;Воронцов А.А. – старший специалист | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 7 |   | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Скобкарева Т.А. – нач. отдела | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 8 |   | Предоставление государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов» | Сибгатова Н.А. – главный специалист | 01.01.14 | 31.12.14 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |