Форма 5

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы**

**по состоянию на 30.06.2017 г.**

Наименование государственной программы **«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель **Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики**

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора), в году предшествующему отчетному | Значение целевых показателей (индикаторов) | | Выполнение,  % (п/п) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| 15 |  | **Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** | | | | | | | |
| 15 | 0 | 1 | Индекс промышленного производства по разделу В – «Добыча полезных ископаемых» | % к предыдущему году | 101,7 | 100,0 | 98,6 | 98,6 | Низкие темпы отгрузки обусловлены высокой базой января - мая 2016 года, когда ряд предприятий ОПК исполняли крупные гособоронзаказы и объемы отгрузки обрабатывающих производств выросли на 21,0% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, рост производства спецпродукции составил 45%. Данные предприятий имеют длительный цикл производства и выполнение целевых показателей будет достигнуто по их окончанию. |
| 15 | 0 | 2 | Индекс промышленного производства по разделу С – «Обрабатывающие производства» | % к предыдущему году | 113,8 | 101,8 | 87,8 | 86,2 |
| 15 | 0 | 3 | Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности | % к предыдущему году | н/д | 9,1 | н/д | - | Нет данных |
| 15 | 0 | 4 | Коэффициент обновления основных фондов в промышленности | % к предыдущему году | 18,8 | 20,8 | н/д | - | Нет данных |
| 15 | 0 | 5 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | н/д | 21,8 | н/д | - | Нет данных |
| 15 | 0 | 6 | Количество заключенных Соглашений (с Дорожными картами) о сопровождении проектов в соответствии Регламентом «Одно окно» | ед. | - | 11 | 3 | 27,3 |  |
| 15 | 1 | **Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств»** | | | | | | | |
| 15 | 1 | 1 | Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 125,9 | 106 | 98,6 | 93 |  |
| 15 | 1 | 2 | Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 111,9 | 106 | 111,6 | 105,3 | Среднемесячная заработная плата предприятий обрабатывающих производств увеличилась по всем ВЭД курируемым Министерством  (по данным за январь-май 2017 года) |
| 15 | 1 | 3 | Темп роста производительности труда | % к предыдущему году | 128,8 | 106,7 | 98,9 | 92,7 |  |
| 15 | 1 | 4 | Создание рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в организациях, получающих государственную поддержку | % от суммарной численности на предприятии | - | 5 | н/д |  | Информация предоставляется по окончанию года |
| 15 | 2 |  | **Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность в Удмуртской Республике»** | | | | | | |
| 15 | 2 | 1 | Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях, получающих государственную поддержку | % | 55 | 50 | 70,2 | 140,4 |  |
| 15 | 2 | 2 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг в организациях, получающих государственную поддержку | % к предыдущему году | 94,3 | 101 | 126,4 | 125,1 |  |
| 15 | 3 |  | **Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли»** | | | | | | |
| 15 | 3 | 1 | Объём добычи нефти | тыс. тонн | 11025,5 | 10850 | 5450,9 | 50,2 | Достижение целевого значения уровня добычи нефти к концу года планируется за счет бурения и ввода в эксплуатацию новых скважин, проведение ГТМ и др.  Для расчета уровня выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы данный показатель считается выполненным и принимается равным единице, так как его значение по итогам полугодия составляет более 50% от планового годового значения. |
| 15 | 4 |  | **Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики»** | | | | | | |
| 15 | 4 | 1 | Объём выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике | млн. рублей | 320,9 | 322 | 121,4 | 37,7 | Низкая динамика целевых показателей связана с сокращением осуществляемых на коммерческой основе видов экономической деятельности (сокращением объемов производства и реализации на коммерческой основе продуктов питания). Отклонение значения показателя от планового значения за полугодие составляет 75,4% (121,4/(322/2)\*100) |
| 15 | 4 | 2 | Количество созданных и поддержанных рабочих мест | единиц | 295 | 300 | 150 | 50 | Для расчета уровня выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы данный показатель считается выполненным и принимается равным единице, так как его значение по итогам полугодия составляет 50% от планового годового значения. |
| 15 | 5 |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** | | | | | | |
| 15 | 5 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 97,7 | 100 | 80 | 80 | Из 23 показателей государственной программы:  в расчете не учтены 9 показателя в связи с отсутствием фактических данных;  по 5 показателям плановые значения не достигнуты;  по 6 показателю степень достижения каждого принята равной единице;  по 3 показателям степень достижения принимает равной единице, так как по итогам полугодия показатели выполнены более 50%.  Степень достижения показателя рассчитана исход из следующего:  **(6+3+0,986+0,862+0,273+0,93+0,927)/14=0,927** |
| 15 | 5 | 2 | Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления государственных услуг исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | 98 | 88 | 100 | 113,6 |  |
| 15 | 5 | 3 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | не более 2 | не более 2 | 1 | 200 |  |
| 15 | 5 | 4 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения государственных услуг | минута | не более 15 | не более 15 | 5 | 300 |  |
| 15 | 6 |  | **Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер»** | | | | | | |
| 15 | 6 | 1 | Численность работников организаций-участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного образования в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации подпрограммы | человек, на конец года | 15194 | 10000 | н/д |  | Информация предоставляется по окончанию года |
| 15 | 6 | 2 | Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками Кластера, либо одной или более организацией-участником Кластера совместно с иностранными организациями | в % к предыдущему году | 164,9 | 105 | н/д |  | Информация предоставляется по окончанию года |
| 15 | 6 | 3 | Рост выработки на одного работника организаций-участников Кластера в стоимостном выражении | в % к предыдущему году | 127,9 | 103,1 | н/д |  | Информация предоставляется по окончанию года |
| 15 | 6 | 4 | Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами | в % к предыдущему году | 121,1 | 105 | н/д |  | Информация предоставляется по окончанию года |
| 15 | 6 | 5 | Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке | в % к предыдущему году | 149,5 | 105 | н/д |  | Информация предоставляется по окончанию года |