- Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы

по состоянию на  31.12.2017 г.

Наименование государственной программы  «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»                                                                                                 (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель  Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Повышение конкурентоспособности промышленности, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике | По промышленным производствам УР: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 533,5 млрд. руб., темп роста к уровню прошлого года -101%. Индекс промышленного производства по разделу В «Добыча полезных ископаемых» – 97,9%; индекс промышленного производства по разделу C «Обрабатывающие производства» – 98,8% |  |
| 15 | 1 |  |  | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Устойчивый рост промышленного производства, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике |  |  |
| 15 | 1 | 04 |  | Создание условий для увеличения выпуска продукции обрабатывающих производств, повышение её качества и конкурентоспособности | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Устойчивый рост промышленного производства, увеличение доходов работников предприятий в Удмуртской Республике | По предприятиям обрабатывающих производств: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 311,8 млрд. руб., темп роста (падения) к уровню прошлого года – 95,9%. Среднемесячная заработная плата- 35157 руб., темп роста к уровню прошлого года – 108,8%. Темп роста производительности труда – 96,3%. | Не выполнено. Не выполнено 50% мероприятий |
| 15 | 1 | 04 | 1 | Предоставление организациям (предприятиям) для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2017 год | Рост промышленного производства, создание высокопроизводительных рабочих мест на основе повышения доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов | Заключены договоры с 3 предприятиями, реализующие 3 инвестиционных проекта (ОАО «Концерн «Калашников», ООО ТПК «Восток-ресурс», ООО «Увадрев-Холдинг») на сумму 18 413,6 тыс. рублей. | Выполнено Достигнуты значения целевых показателей 15.0.2, 15.1.2,15.1.4 (более 95 % от планового значения). Не выполнен – 15.1.1 |
| 15 | 1 | 04 | 2 | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства, разработку и реализацию программ повышения производительности труда | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2017 год | Повышение производительности труда | Заключены договоры с 12 предприятиями (ООО «Концерн Аксион», ООО «Новый дом», ОАО «Воткинская промышленная компания», АО «Глазовский завод «Металлист», ООО «Завод НГО «Техновек», ОАО «Элеконд», ООО «Ижевский институт комплескного приборостроения», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ООО «Глазов. Электрон», АО «Сарпаульский радиозавод», ЗАО «Ижевский опытно-механический завод», ООО «Техэнергострой») на сумму 20 417,4 тыс. рублей. Перечислено 5 918,3 тыс. рублей. | Не выполнено Выполнен целевой индикатор (показатель) 15.1.4 Не выполнен – 15.1.3 По заключенным договорам не исполнены обязательства в связи с недостаточностью финансирования |
| 15 | 1 | 07 |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, выставок | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Создание условий для повышения конкурентоспособности, увеличения выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств | - при поддержке Минпромторга УР состоялись XVI Всероссийские специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия»; - совместно с ИД «Connet» организована Всероссийская конференция «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере стандартизации и оценки соответствия продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу». | Выполнено |
| 15 | 1 | 08 |  | Содействие развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Продвижение продукции предприятий на внешние рынки, развитие кооперационных связей | - в рамках проведения окружного форума ПФО «Наставник» организована работа секции «Наставничество на производстве» с участием представителей и спикеров крупнейших предприятий ПФО; - организован VI форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России»; - в Липецке принято участие в координационном совете по промышленности при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации по теме: «Развитие отрасли строительных материалов в субъектах Российской Федерации»; - с целью технологического развития ПАО «Газпром» совместно с организациями ОПК – потенциальными поставщиками продукции для импортозамещения и локализации производств ) в Ямало-Ненецком Автономном Округе организовано посещение Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (вахтовый поселок Бованенково, полуостров Ямал); - принято участие в заседании организационного комитета Форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса – 2017». | Выполнено |
| 15 | 1 | 09 |  | Проведение совещаний, круглых столов с руководителями предприятий и представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Расширение сотрудничества, кооперации и рынков сбыта промышленной продукции | Проведена коллегия министерства 07.04.2017 по итогам 2016 года. В рамках организации и проведения специализированных выставок «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия» с 12-15 сентября 2017 года проведено выездное заседание Коллегии Минпромторга УР по рассмотрению 4 работ 3 промышленных предприятий на соискание государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий. | Выполнено |
| 15 | 1 | 10 |  | Оказание консультационных и информационных услуг предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Повышение эффективности государственного управления | Консультации проводятся по мере обращения в устной и письменной форме, а также через официальный сайт министерства. Проведено более 400 консультаций. | Выполнено |
| 15 | 1 | 11 |  | Мониторинг деятельности предприятий обрабатывающих производств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Повышение эффективности государственного управления | Ежемесячно (оперативная информация о 40 предприятиях, по данным статистики информация по ВЭД) и ежеквартально (отчетные данные) проводится мониторинг основных предприятий и организаций, курируемых Минпромторгом УР | Выполнено |
| 15 | 1 | 12 |  | Создание, развитие и обеспечение деятельности фондов и организаций поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2017-2020 годы | 2017 год | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для осуществления инвестиционной деятельности | На осуществление уставной деятельности УФРП выделено 23,0 млн. рублей. Средства направлены на предоставление льготного займа ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» для реализации инвестиционного проекта «Организация участка штанги насосной с муфтой штанговой и штока устьевого». | Выполнено |
| 15 | 2 |  |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020г | 2017 год | Создание современных производств с возможностями эффективного использования труда инвалидов |  |  |
| 15 | 2 | 02 |  | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов и техническое перевооружение организаций, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2017 год | Создание современных производств с возможностями эффективного использования труда инвалидов | Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг - 116%; Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике составил 68% | Выполнено Выполнены все мероприятия основного мероприятия, достигнуты целевые значения показателей |
| 15 | 2 | 02 | 1 | Предоставление организациям, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети «Интернет», газом промышленным | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2017 год | Обеспечение численности работающих инвалидов - не менее 50% численности работников организаций, получающих поддержку | Заключены договоры с ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е.М.» на сумму 4 202,1 тыс. рублей | Выполнено Выполнен целевой индикатор (показатель) 15.2.1 |
| 15 | 2 | 02 | 2 | Предоставление организациям, созданным общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2017 год | Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей | В целях оказания содействия в проведении технического перевооружения и модернизации производственных мощностей заключены договоры о предоставлении субсидий с ООО «НПП «доступная среда», ООО «Локомотив» на сумму 11 547,9 тыс. рублей. | Выполнено Выполнены целевые индикаторы (показатели) 15.2.1, 15.2.2 |
| 15 | 2 | 03 |  | Контроль расходования бюджетных средств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2017 год | Соблюдение условий предоставления субсидий | Контроль расходования бюджетных средств осуществляется ежеквартально на основании отчета о соблюдении условий предоставления субсидий | Выполнено |
| 15 | 3 |  |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Выполнение запланированных уровней добычи нефти в соответствии с проектной документацией, повышение коэффициента извлечения нефти |  |  |
| 15 | 3 | 01 |  | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы, ежеквартально | 2016 год | Уровень добычи нефти не ниже 10,85 млн. тонн в год до 2020 года | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики проводиться ежеквартально. По данным мониторинга объем добычи нефти в 2017 году составил 10 817 тыс. тонн. | Выполнено Фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) 15.0.1, 15.3.1 составляют более 95 процентов от запланированных. Объем добычи нефти снизился за счет значительной выработанности запасов и высокой обводенности основных месторождений. |
| 15 | 4 |  |  | Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» |  |  |
| 15 | 4 | 02 |  | Трудовая адаптация осужденных, создание новых рабочих мест, обеспечение устойчивой работы промышленного сектора учреждений уголовно-исполнительной системы | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Трудоустройство осужденных, обеспечение вещевым имуществом | Объем выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике составил 304,7 млн. руб., или 117,3 % от планового значения. Количество созданных и поддержанных рабочих мест – 302 единиц или 120,8% от плана. Осужденные обеспечены вещевым имуществом | Выполнено |
| 15 | 4 | 02 | 1 | Техническое перевооружение и модернизация производства | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Приобретение основных средств для трудоустройства осужденных | субсидия из бюджета Удмуртской Республики в сумме 605,5 тыс. руб. направлена на приобретение швейного оборудования | Выполнено Выполнены целевые индикаторы (показатели) 15.4.1, 15.4.2 |
| 15 | 4 | 03 |  | Контроль расходования бюджетных средств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Соблюдение условий предоставления субсидий | Контроль расходования бюджетных средств осуществляется ежеквартально на основании отчета о соблюдении условий предоставления субсидий | Выполнено |
| 15 | 5 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики |  |  |
| 15 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики |  | Выполнено Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) 15.5.1 составляет более 95 процентов от запланированного |
| 15 | 5 | 04 |  | Обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство обеспечено бесперебойным функционированием серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Выполнено |
| 15 | 5 | 05 |  | Внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Обеспечено техническое сопровождение межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота на базе ПО Directum | Выполнено |
| 15 | 5 | 06 |  | Обеспечение Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики услугами связи: Интернет, электронная почта, сотовая связь, фиксированная местная, междугородная, международная телефонная связь | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Деятельность Министерства своевременно обеспечивается услугами связи: Интернет, электронной почтой, сотовой связью, телефонной связью | Выполнено |
| 15 | 5 | 07 |  | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Организовано повышение квалификации 16 сотрудникам Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики. | Выполнено |
| 15 | 5 | 08 |  | Оказание государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2017 год | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушений лицензионных требований и условий, уменьшение количества нарушений лицензионных требований и условий, совершаемых лицензиатами | Проведено 8 плановых и 20 внеплановых проверок. Нарушений лицензионных требований и условий со стороны лицензиатов не выявлено. | Выполнено Выполнены целевые индикаторы (показатели) 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4 |
| 15 | 6 |  |  | Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2020 годы | 2017 год | Содействие решению задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер» |  |  |
| 15 | 6 | 01 |  | Создание благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера, способствующего развитию реального сектора экономики, пополнению консолидированного бюджета Удмуртской Республики, обеспечению занятости Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2020 годы | 2017 год | Решение задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер» | Управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер реализует проект «Ресурс коопераций Белинчи», который представляет кооперационный информационный портал заказов и закупок сложнотехнической продукции. В 2017 году Управляющей компанией кластера реализованы учебные программы для операторов станков с ЧПУ 45 человек; наладчиков станков с ЧПУ 16 человек; «бережливое производство» - 26 человек; «маркетинг и продажи инновационного предприятия» - 21 человек; «обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте» - 10 человек; «организация погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» - 10 человек. | Выполнено |
| 15 | 6 | 01 | 1 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2020 годы | 2017 год | Организационное развитие Кластера. Повышение эффективности управления Кластером. Оптимизация взаимодействия. Предоставление различных видов поддержки для участников Кластера | Сумма субсидий на развитие Удмуртского машиностроительного кластера из бюджета Удмуртской Республики составила 2 245,0 тыс. рублей. В 2017 году АО УК «Удмуртский машиностроительный кластер» вышел на самоокупаемость, что позволило сэкономить 9 млн. рублей бюджетных средств. | Выполнено Выполнены целевые индикаторы (показатели) 15.6.1, 15.6.2, 15.6.3, 15.6.4, 15.6.5 |

______________________________