Форма 5

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы**

**по состоянию на 31.12.2017 г.**

Наименование государственной программы **«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель **Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики**

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора), в году предшествующему отчетному | Значение целевых показателей (индикаторов) | | Выполнение,  % (п/п) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| **15** |  | **Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** | | | | | | | |
| 15 | 0 | 1 | Индекс промышленного производства по разделу В – «Добыча полезных ископаемых» | % к предыдущему году | 101,7 | 100 | 97,9 | 97,9 | Основная часть нефтегазовых месторождений Удмуртской Республики находится на поздней стадии разработки, характеризующиеся естественным падением уровней добычи нефти, обводнением добываемой продукции и фактической выработанности запасов |
| 15 | 0 | 2 | Индекс промышленного производства по разделу С – «Обрабатывающие производства» | % к предыдущему году | 112,8 | 101,8 | 98,8 | 97,1 | Низкие темпы отгрузки обусловлены высокой базой 2016 года, когда ряд предприятий ОПК исполняли крупные гособоронзаказы, и объемы отгрузки обрабатывающих производств выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Рост производства спецпродукции составил 78% |
| 15 | 0 | 3 | Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности | % к предыдущему году | н/д | 9,1 | н/д |  | Нет данных |
| 15 | 0 | 5 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | н/д | 21,8 | 6,6 | 30,3 |  |
| 15 | 0 | 6 | Количество заключенных Соглашений (с Дорожными картами) о сопровождении проектов в соответствии с Регламентом «Одно окно» | ед. | н/д | 11 | 4 | 36,4 | Проекты соглашений направлены для рассмотрения на 27 предприятий. В связи с несовершенством механизма сопровождения инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики по принципу «Одно окно» предприятия отказываются заключать Соглашения |
| **15** | **01** | **Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств»** | | | | | | | |
| 15 | 01 | 1 | Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 131,7 | 106 | 95,9 | 90,5 | Значительное падение наблюдается в:  - производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;  - производстве компьютеров, электронных и оптических изделий  из-за высокой базы 2016 года |
| 15 | 01 | 2 | Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 111,02 | 106 | 108,8 | 102,6 | Среднемесячная заработная плата предприятий обрабатывающих производств увеличилась по всем ВЭД курируемым Министерством |
| 15 | 01 | 3 | Темп роста производительности труда | % к предыдущему году | 134,6 | 106,7 | 96,3 | 90,3 | Производительность труда снизилось за счет снижения объемов отгруженных товаров |
| 15 | 01 | 4 | Создание рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в организациях, получающих государственную поддержку | в % от суммарной численности на предприятии | н/д | 105 | 101 | 96,2 | Недостаточность бюджетного финансирования |
| **15** | **02** |  | **Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность в Удмуртской Республике»** | | | | | | |
| 15 | 02 | 1 | Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях, получающих государственную поддержку | % | 55 | 50 | 68 | 136 |  |
| 15 | 02 | 2 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг | % к предыдущему году | 94,3 | 101 | 116 | 114,9 |  |
| **15** | **03** |  | **Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли»** | | | | | | |
| 15 | 03 | 1 | Объём добычи нефти | тыс. тонн | 11025,5 | 10850 | 10817 | 99,7 | Объем добычи нефти значительно снизился за счет выработанности запасов и высокой обводненности основных месторождений |
| **15** | **04** |  | **Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики»** | | | | | | |
| 15 | 04 | 1 | Объём выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике | млн. рублей | 320,9 | 260 | 304,7 | 117,2 |  |
| 15 | 04 | 2 | Количество созданных и поддержанных рабочих мест | единиц | 295 | 250 | 302 | 120,8 |  |
| 15 | 05 |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** | | | | | | |
| 15 | 05 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 97,7 | 95 | 92,3 | 97,2 | Из 22 показателей государственной программы плановые значения не достигнуты по 4 (менее 95%) показателям, 5 показателей считаются достигнутыми так как их фактическое значение составляет более 95% от планового, по 13 показателям выполнение составило более 100% |
| 15 | 05 | 2 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг исполнительным органом государственной власти УР, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | 98 | 88 | 98 | 111,4 |  |
| 15 | 05 | 3 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти УР для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | 1,2 | Не более 2 | 1,2 | 166,7 |  |
| 15 | 05 | 4 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти УР для получения государственных услуг | минута | 5 | Не более 15 | 5 | 300 |  |
| 15 | 06 |  | **Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер»** | | | | | | |
| 15 | 06 | 1 | Численность работников организаций-участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного образования в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации подпрограммы | человек, на конец года | 15194 | 10000 | 15998 | 160 |  |
| 15 | 06 | 2 | Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций | в % к предыдущему году | 164,9 | 105 | 139 | 132,4 |  |
| 15 | 06 | 3 | Рост выработки на одного работника организаций-участников Кластера в стоимостном выражении | в % к предыдущему году | 127,9 | 103,1 | 118 | 114,5 |  |
| 15 | 06 | 4 | Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами | в % к предыдущему году | 121,1 | 105 | 106,6 | 101,5 |  |
| 15 | 06 | 5 | Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке | в % к предыдущему году | 149,5 | 105 | 112,2 | 106,9 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_