Форма 5

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы**

**по состоянию на 30.06.2016 г.**

Наименование государственной программы **«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель **Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики**

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора), в году предшествующему отчетному | Значение целевых показателей (индикаторов) | | Выполнение,  % (п/п) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| 15 |  | Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | | | | | | | |
| 15 |  | 1 | Индекс промышленного производства по разделу C – «Добыча полезных ископаемых» | % к предыдущему году | 100,8 | 99,5 | 102,5 | 103 |  |
| 15 |  | 2 | Индекс промышленного производства по разделу D – «Обрабатывающие производства» | % к предыдущему году | 94,7 | 101,9 | 112,4 | 110,3 |  |
| 15 |  | 3 | Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения | % | н/д | н/д | н/д | - |  |
| 15 |  | 4 | Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности | % к предыдущему году | - 1,7 | 9,2 | н/д | - |  |
| 15 |  | 5 | Коэффициент обновления основных фондов в промышленности | % к предыдущему году | н/д | 18,8 | н/д | - |  |
| 15 |  | 6 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 9,3 | 19,8 | н/д | - |  |
| 15 | 01 | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | | | | | | | |
| 15 | 01 | 1 | Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 112,3 | 104,3 | 121 | 116 | Увеличение объемов по ВЭД:  DK – 130,7%;  DL – 144,7%;  DM – 120,6%;  DD – 137,3%;  DE – 99,4%;  DG – 116,5%;  DB – 110%;  DC- 120,6% |
| 15 | 01 | 2 | Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 110,4 | 106 | 113,6 | 107,2 | Среднемесячная заработная плата предприятий обрабатывающих производств увеличилась по всем ВЭД курируемым Министерством  (по данным за январь-май 2016 года) |
| 15 | 01 | 3 | Темп роста производительности труда | % к предыдущему году | 113,4 | 106,5 | 124,6 | 117 | Увеличение объемов производства более высокими темпами.  (по данным за январь-май 2016 года) |
| 15 | 02 |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики» | | | | | | |
| 15 | 02 | 1 | Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике | % | 57 | 50 | 55,4 | 110,8 | Сохранение рабочих мест обеспечено за счет поступлений от арендной платы и основной производственной деятельности |
| 15 | 02 | 2 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Глазов. Электрон» | % к предыдущему году | 137 | 100 | 90,6 | 90,6 | Снижение заказов на продукцию (турецкая фирма «ВЕКО», Ижевский радиозавод) |
| 15 | 02 | 3 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» | % к предыдущему году | 124 | 112,4 | 112,8 | 100,4 | Увеличение реализации продукции из бумаги: гофрокартона и ячеек профильных для яйца |
| 15 | 02 | 4 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника» | % к предыдущему году | 109,1 | 107,8 | 52,3 | 48,5 | Отсутствие оборотных средств для производства продукции. Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 20.07.2016 по делу № А71-7259/2016 «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении предприятия введена процедура наблюдения |
| 15 | 03 |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | | | | | | |
| 15 | 03 | 1 | Объём добычи нефти | тыс. тонн | 10810 | 10600 | 5475,5 | 51,7 | Достижение целевого значения уровня добычи нефти к концу года планируется за счет бурения и ввода в эксплуатацию новых скважин, проведение ГТМ и др.  Для расчета уровня выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы данный показатель считается выполненным и принимается равным единице, так как его значение по итогам полугодия составляет более 50% от планового годового значения. |
| 15 | 04 |  | Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | | | | | | |
| 15 | 04 | 1 | Объём выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике | млн. рублей | 352,8 | 390 | 138,7 | 35,6 | Низкая динамика целевых показателей связана с сокращением осуществляемых на коммерческой основе видов экономической деятельности (сокращением объемов производства и реализации на коммерческой основе хлебобулочных и макаронных изделий).  Отклонение значения показателя от планового значения за полугодие составляет 71,1% (138,7/(390/2)\*100) |
| 15 | 04 | 2 | Количество созданных и поддержанных рабочих мест | единиц | 274 | 250 | 154 | 61,6 | Для расчета уровня выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы данный показатель считается выполненным и принимается равным единице, так как его значение по итогам полугодия составляет более 50% от планового годового значения. |
| 15 | 05 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | | | | | | |
| 15 | 05 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 96,9 | 100 | 96,3 | 96,3 | Из 28 показателей государственной программы:  в расчете не учтены 4 показателя в связи с отсутствием фактических данных;  по 3 показателям плановые значения не достигнуты;  по 18 показателю степень достижения каждого принята равной единице;  по 3 показателям степень достижения принимает равной единице, так как по итогам полугодия показатели выполнены более 50%.  Степень достижения показателя рассчитана исход из следующего:  **(18+3+0,906+0,485+0,711)/24=0,963** |
| 15 | 05 | 2 | Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления государственных услуг исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | - | 85 | 85 | 100 |  |
| 15 | 05 | 3 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | - | не более 2 | не более 2 | 100 |  |
| 15 | 05 | 4 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения государственных услуг | минута | - | не более 15 | не более 15 | 100 |  |
| 15 | 06 |  | **Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер»** | | | | | | |
| 15 | 06 | 1 | Численность работников организаций-участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного образования в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации подпрограммы | человек, на конец года | 9832 | 9835 | 9832 | 100 |  |
| 15 | 06 | 2 | Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками Кластера, либо одной или более организацией-участником Кластера совместно с иностранными организациями | в % к предыдущему году | 105 | 105 | 167 | 159 |  |
| 15 | 06 | 3 | Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций | в % к предыдущему году | 105 | 105 | 179 | 170,5 |  |
| 15 | 06 | 4 | Рост выработки на одного работника организаций-участников Кластера в стоимостном выражении | в % к предыдущему году | 101,6 | 102,6 | 123 | 119,9 |  |
| 15 | 06 | 5 | Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами | в % к предыдущему году | 105 | 105 | 113 | 107,6 |  |
| 15 | 06 | 6 | Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке | в % к предыдущему году | 105 | 105 | 252 | 240 |  |
| 15 | 06 | 7 | Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований), в границах которого расположен территориальный кластер | в % к предыдущему году | 105 | 105 | 105 | 100 |  |
| 15 | 06 | 8 | Рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом | в % к предыдущему году | 105 | 105 | 105 | 100 |  |
| 15 | 06 | 9 | Численность работников организаций-участников Кластера, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом | человек на конец года | 271 | 280 | 271 | 96,8 | Для расчета уровня выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы данный показатель считается выполненным и принимается равным единице, так как его значение по итогам полугодия составляет более 50% от планового годового значения. |