- Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы

по состоянию на  31.12.2015 г.

Наименование государственной программы  «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»                                                                                                 (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель  Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Повышение конкурентоспособности промышленности, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике | По промышленным производствам УР: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 444,4 млрд. руб., темп роста к уровню прошлого года -113%. Среднемесячная заработная плата- 28631 руб., темп роста к уровню прошлого года- 109,3%. | недостаточное финансирование мероприятий программы для реализации поручений, содержащихся в майских Указах Президента РФ |
| 15 | 01 |  |  | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Устойчивый рост промышленного производства, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике | По предприятиям обрабатывающих производств: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 250,2 млрд. руб., темп роста к уровню прошлого года -112,3%. Среднемесячная заработная плата- 27540 руб., темп роста к уровню прошлого года- 110,4%. |  |
| 15 | 01 | 4 |  | Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Повышение конкурентоспособности на основе повышения доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов | Заключены договора на предоставление субсидий в сумме 41 374,6 тыс. рублей. Перечислено 28 997.6 тыс. рублей. | Финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в рамках объективно обусловленных ограничений. Минфин УР предлагает осуществить не оплаченные расходы за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года (письмо Минфина УР от 29.01.2015 № 0335/13-06 |
| 15 | 01 | 4 | 1 | Предоставление организациям (предприятиям) для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2015 год | Повышение конкурентоспособности на основе повышения доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов | Победителями в конкурсе стали предприятия: ПАО «Глазовская мебельная фабрика», ОАО «Ижевский механический завод», ОАО «Концерн «Калашников», ОАО «НИТИ «Прогресс», ОАО «Сарапульский радиозавод», ООО «Сарапульская швейная фабрика», ООО «Орион», ООО «Завод нефтяного оборудования «Техновек», ООО ТПК «Восток-ресурс», ООО Производственная фирма Стекольный завод «Спецстрой», ООО «Новый дом». С данными предприятиями заключены договоры на сумму 33 127,88 тыс. рублей. Фактически перечислено - 28 342,37 тыс. рублей. | Финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в рамках объективно обусловленных ограничений. Минфин УР предлагает осуществить не оплаченные расходы за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года (письмо Минфина УР от 29.01.2015 № 0335/13-06 |
| 15 | 01 | 4 | 2 | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства, внедрение информационных технологий, сертификацию выпускаемой продукции, подготовку и повышение квалификации кадров, в том числе на внедрение систем и методов «Бережливое производство» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Повышение конкурентоспособности | Победителями в конкурсе стали предприятия: ООО «Завод микроэлектронных технологий», ООО «Концерн Аксион», ООО «Новый дом», ОАО «Воткинская промышленная компания», ООО «Завод Электротехнический завод «Вектор», АО «Глазовский завод «Металлист», ООО Швейная фабрика «Рабочая марка», АО «Реммаш». С данными предприятиями заключены договоры на сумму 7372,1 тыс. рублей. Сумма не перечислена. | Финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в рамках объективно обусловленных ограничений. Минфин УР предлагает осуществить не оплаченные расходы за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года (письмо Минфина УР от 29.01.2015 № 0335/13-06 |
| 15 | 01 | 4 | 3 | Предоставление организациям (предприятиям) легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива) | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Создание запасов сырья (топлива) для бесперебойной работы предприятий, -создание условий для пополнения оборотных средств | С предприятиями ЗАО «Шарканский трикотаж», ООО «Шарканский трикотаж», ООО «Орион» заключены договоры на сумму 810,76 тыс. рублей. Перечислена сумма в размере 566,33 тыс. рублей | Финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в рамках объективно обусловленных ограничений. Минфин УР предлагает осуществить не оплаченные расходы за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года (письмо Минфина УР от 29.01.2015 № 0335/13-06 |
| 15 | 01 | 4 | 4 | Предоставление организациям легкой промышленности Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Повышение конкурентоспособности | Субсидии предоставлены на сумму 88,88 тыс. рублей ООО «Шарканский трикотаж», ЗАО ТПФ «Трикотаж», ООО «ПКФ «Фанат» в полном объеме. |  |
| 15 | 01 | 8 |  | Содействие развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Продвижение продукции предприятий на внешние рынки, развитие кооперационных связей | В течение года принято участие: - в семинар - совещании об исполнении компримированного и сниженного природного газа в качестве газомоторного топлива; - в заседании рабочей группы в подготовке проекта по созданию на базе имущественного комплекса объекта по уничтожению химического оружия "Камбарка" промышленного (индустриального) парка; - в совещании в Нижнем Новгороде «О кадровом обеспечении предприятий и организаций ОПК в субъектах РФ, находящихся в пределах ПФО»; - в круглом столе по перспективам внешнеэкономического сотрудничества с Ираном; - в совещании по вопросу участия предприятий Удмуртии в финансировании Фонда развития промышленности; - в совещании по вопросу развития инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер»; - в Координационном Совете по промышленности Минпромторга РФ; - в семинар - совещании по повышению эффективности бюджетной политики в сфере государственной поддержки комплексных инвестиционных проектов на территории РФ; - в форуме кластерной политики Технопарк «Жигулевская долина»; - в заседании рабочей группы по снижению зависимости радиоэлектронной отрасли от импорта и использование иностранного программного обеспечения; - в Презентации инвестиционного потенциала УР. |  |
| 15 | 01 | 9 |  | Проведение совещаний, круглых столов с руководителями предприятий и с представителями органов власти и органов местного самоуправления | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2015 год | Содействие в продвижении продукции организаций и расширении сотрудничества с различными структурами для выполнения заказа на поставку товаров | Проведена коллегия министерства 27.02.2015 по итогам 2014 года Коллегия Министерства по рассмотрению работ, представленных на соискание госпремий, проведена 08.09.2015 в рамках организации и проведения выставок «Машиностроение, металлообработка», «Нефть, газ, химия». Победителями стали: АО «Концерн «Калашников» ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ОАО «ИЭМЗ «Купол» |  |
| 15 | 01 | 10 |  | Оказание государственной услуги «Предоставление организациям (предприятиям) легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива)» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Создание запасов сырья (топлива) для бесперебойной работы предприятий, создание условий для пополнения оборотных средств |  | Проектом постановления Правительства УР от 22.06.2015 № 298 внесены изменения об исключения данной услуги |
| 15 | 01 | 11 |  | Оказание консультационных и информационных услуг предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Повышение конкурентоспособности | Консультации проводятся по мере обращения в устной и письменной форме, а также через официальный сайт министерства |  |
| 15 | 01 | 12 |  | Мониторинг деятельности предприятий обрабатывающих производств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Повышение эффективности государственного управления | Ежемесячно (оперативная информация о 28 предприятиях, по данным статистики информация по ВЭД) и ежеквартально (отчетные данные) проводится мониторинг основных предприятий и организаций, курируемых Минпромторгом УР |  |
| 15 | 02 |  |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2015г | 2015 год | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее - ВОС), расположенных на территории Удмуртской Республики | Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике составил 57%; Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Глазов. Электрон» 110% - 137%; Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» - 124%; Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника» -109,1% |  |
| 15 | 02 | 2 |  | Субсидии организациям ВОС, расположенным на территории Удмуртской Республики (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы, ежегодно | 2015 год | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях ВОС, расположенных на территории Удмуртской Республики | В рамках подпрограммы выделены средства в размере 17,25 млн. рублей, из которых перечислено – 10,33 млн. рублей | Финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в рамках объективно обусловленных ограничений. Минфин УР предлагает осуществить не оплаченные расходы за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года (письмо Минфина УР от 29.01.2015 № 0335/13-06 |
| 15 | 02 | 2 | 1 | Предоставление организациям ВОС субсидий на возмещение части затрат организаций ВОС по аренде помещений, за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом промышленным | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы, ежегодно | 2015 год | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях ВОС, расположенных на территории Удмуртской Республики | субсидии на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг предусмотрено 7,5 млн. рублей (заключены договоры о предоставлении субсидии с ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е,М.», ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника»), из которых фактически перечислено – 5,45 млн. рублей; | Финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в рамках объективно обусловленных ограничений. Минфин УР предлагает осуществить не оплаченные расходы за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года (письмо Минфина УР от 29.01.2015 № 0335/13-06 |
| 15 | 02 | 2 | 2 | Предоставление организациям ВОС субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы, ежегодно | 2015 год | Сохранение численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике – не менее 50 % численности работников организаций ВОС | субсидии на техническое перевооружение и модернизацию предусмотрено 9,75 млн. рублей заключены договоры о предоставлении субсидии с ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е,М.», ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника»), из которых фактически перечислено – 4,86 млн. рублей | Финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в рамках объективно обусловленных ограничений. Минфин УР предлагает осуществить не оплаченные расходы за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года (письмо Минфина УР от 29.01.2015 № 0335/13-06 |
| 15 | 02 | 3 |  | Оказание государственной услуги «Предоставление организациям Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат по аренде помещений, за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом промышленным» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы, ежегодно | 2015 год | Сохранение численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике – не менее 50 % численности работников организаций ВОС |  | Проектом постановления Правительства УР от 22.06.2015 № 298 внесены изменения об исключения данной услуги |
| 15 | 02 | 4 |  | Оказание государственной услуги «Предоставление организациям Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы, ежегодно | 2015 год | Техническое перевооружение и модернизация производства организаций ВОС в Удмуртской Республике |  | Проектом постановления Правительства УР от 22.06.2015 № 298 внесены изменения об исключения данной услуги |
| 15 | 03 |  |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Развитие добычи нефти |  |  |
| 15 | 03 | 1 |  | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы, ежеквартально | 2015 год | Уровень добычи нефти на территории УР свыше 10 млн. тонн в год | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики проводиться ежеквартально. По данным мониторинга объем добычи нефти в 2015 году составил 10810 тыс. тонн. |  |
| 15 | 03 | 2 |  | Анализ эффективности геолого-технических мероприятий и методов интенсификации добычи нефти | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Дополнительная добыча нефти от ГТМ в 2015 году - 700 тыс. тонн | Дополнительная добыча нефти от ГТМ составила 911,7 тыс. тонн. |  |
| 15 | 04 |  |  | Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | Объем выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике составил 352,8 млн. руб., или 91,4 % от планового значения | Прекращение производственной деятельности ФКУ ЛИУ-2 УФСИН |
| 15 | 04 | 1 |  | Реализация мероприятий республиканской целевой программы «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно - исполнительной системы Удмуртской Республики на 2010-2015 годы» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Трудовая адаптация осужденных в учреждениях уголовно - исполнительной системы России (далее - УИС) на территории Удмуртской Республики | Представлена субсидия из бюджета Удмуртской Республики в сумме 1045 тыс. руб., направлена на приобретение картофелеуборочного комбайна. |  |
| 15 | 05 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики |  |  |
| 15 | 05 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики |  |  |
| 15 | 05 | 2 |  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно |  |
| 15 | 05 | 3 |  | Содержание имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Имущество, находящееся в собственности Удмуртской Республики, содержится в надлежащем состоянии |  |
| 15 | 05 | 4 |  | Обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство обеспечено бесперебойным функционированием серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Недостаток финансирования |
| 15 | 05 | 5 |  | Внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Обеспечено техническое сопровождение межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота на базе ПО Directum |  |
| 15 | 05 | 6 |  | Обеспечение Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики услугами связи: Интернет, электронная почта, сотовая связь, фиксированная местная, междугородная, международная телефонная связь | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Деятельность Министерства своевременно обеспечивается услугами связи: Интернет, электронной почтой, сотовой связью, телефонной связью |  |
| 15 | 05 | 7 |  | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Организовано повышение квалификации 11 сотрудникам Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики. С сентября 2015 года по февраль 2016 года 3 сотрудника Министерства прошли переквалификацию. |  |
| 15 | 05 | 8 |  | Оказание государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2015 год | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушений лицензионных требований и условий, уменьшение количества нарушений лицензионных требований и условий, совершаемых лицензиатами | Проведено 6 плановых и 8 внеплановых проверок. Нарушений лицензионных требований и условий со стороны лицензиатов не выявлено. |  |
| 15 | 06 |  |  | Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2020 годы | 2015 год |  |  |  |
| 15 | 06 | 1 |  | Предоставление субсидий | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2020 годы | 2015 год | Содействие решению задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер» | Сумма субсидий развитие на Удмуртского машиностроительного кластера из бюджета Удмуртской Республики предусмотрена в размере 3 357,3 тыс. рублей (не перечислена). На софинансирование данного мероприятия из федерального бюджета направлены средства в размере 41 853,8 тыс. рублей. | Финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в рамках объективно обусловленных ограничений. Минфин УР предлагает осуществить не оплаченные расходы за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года (письмо Минфина УР от 29.01.2015 № 0335/13-06 |