- Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы

по состоянию на  31.12.2016 г.

Наименование государственной программы  «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»                                                                                                 (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель  Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Повышение конкурентоспособности промышленности, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике | По промышленным производствам УР: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 515,9 млрд. руб., темп роста к уровню прошлого года -114,7%. Индекс промышленного производства по разделу D – 113,8%, темп роста к уровню прошлого года – 111,7%. Индекс промышленного производства по разделу C – 101,7%, темп роста к уровню прошлого года – 102,2%. |  |
| 15 | 01 |  |  | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Устойчивый рост промышленного производства, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике | По предприятиям обрабатывающих производств: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 319,8 млрд. руб., темп роста к уровню прошлого года – 125,9%. Среднемесячная заработная плата- 31582руб., темп роста к уровню прошлого года- 111,9%. Темп роста производительности труда- 128,8%. |  |
| 15 | 01 | 4 |  | Создание условий для увеличения выпуска продукции обрабатывающих производств, повышение её качества и конкурентоспособности | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Повышение конкурентоспособности на основе повышения доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов | Субсидии предоставлены в сумме 107,8 млн. рублей, в том числе федеральных средств 55,0 млн. рублей (в том числе по договорам 2015 года – 11,9 млн. рублей). |  |
| 15 | 01 | 4 | 1 | Предоставление организациям (предприятиям) для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2016 год | Повышение конкурентоспособности на основе повышения доступности заёмных средств для реализации инвестиционных проектов | Выделены средства на реализацию инвестиционных проектов в сумме 79,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 45,0 млн. рублей В 2016 году субсидии в сумме 75,0 млн. рублей представлены 14 предприятиям, реализующим 16 инвестиционных проектов: ПАО «Глазовская мебельная фабрика», ОАО «Ижевский механический завод», ОАО «Концерн «Калашников», ОАО «НИТИ «Прогресс», ОАО «Сарапульский радиозавод», ООО «Сарапульская швейная фабрика», ООО «Орион», ООО «Завод нефтяного оборудования «Техновек», ООО ТПК «Восток-ресурс», ООО «Новый дом», ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», АО «Глазовский завод Металлист», АО «Реммаш», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ЗАО «Ижевский опытно-механический завод». 4,3 млн. рублей направлено на погашение задолженности по договорам 2015 года. |  |
| 15 | 01 | 4 | 2 | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства, внедрение информационных технологий, сертификацию выпускаемой продукции, подготовку и повышение квалификации кадров, в том числе на внедрение систем и методов «Бережливое производство» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Повышение конкурентоспособности | Выделены средства на внедрение современных методов организации производства в сумме 27,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 10,0 млн. рублей. В 2016 году субсидии в сумме 20,0 млн. рублей представлены 18 предприятиям: ОАО «Глазовский завод Металлист», АО «Реммаш», ООО «Завод НГО «Техновек», ООО «Ижмаш» - Беспилотные системы», АО «ИЭМЗ «Купол», ОАО «Элеконд», ООО «Ижевский институт комплескного приборостроения», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ПАО «Глазовская мебельная фабрика», ООО «Новый дом», ОАО «Воткинская промышленная компания», ООО «ИжСпецМаш», ООО «ЗМТ», ООО ШФ «Рабочая марка», ООО «НПФ «Реал-Шторм», ООО «ИжКриТехника», ООО НПО «Норт», ООО «Концерн «Аксион». 7,3 млн. рублей направлено на погашение задолженности по договорам 2015 года. |  |
| 15 | 01 | 4 | 3 | Предоставление организациям (предприятиям) лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива) | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Создание запасов сырья (топлива) для бесперебойной работы предприятий, создание условий для пополнения оборотных средств | Выделены средства на создание запасов сырья и материалов в сумме 0,8 млн. рублей. В 2016 году субсидия представлена ЗАО «Шаркан-трикотаж» в сумме 0,6 млн. рублей. 0,2 млн. рублей направлено на погашение задолженности по договорам 2015 года. |  |
| 15 | 01 | 4 | 4 | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Повышение конкурентоспособности | Субсидии предоставлены 5 предприятиям на сумму 0,4 млн. рублей : ООО «Шарканский трикотаж», ООО ТД «Трикотаж», ЗАО «Шаркан-трикотаж», ООО «Сарапульская швейная фабрика», ООО ШФ «Рабочая марка» |  |
| 15 | 01 | 7 |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, выставок | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Создание условий для повышения конкурентоспособности, увеличения выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств | - подготовлена и проведена промышленная выставка в рамках VI Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего – 2016»; - при поддержке Минпромторга УР состоялись ХV Всероссийские специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия». |  |
| 15 | 01 | 8 |  | Содействие развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Продвижение продукции предприятий на внешние рынки, развитие кооперационных связей | - направлен видеоконтент в Представительство УР в Москве для проведения презентации Удмуртской Республики в Общественной палате; - ведется сопровождение проекта по созданию индустриального парка Ижевский Завод; - совместно с Минпромторгом России разрабатывается дорожная карта по развитию ОАО «136 ЦБПР», предусматривающая техническое перевооружение и увеличение производственных мощностей; - Минпромторг УР и промышленные предприятия Удмуртии приняли участие в бизнес-миссии в Узбекистане; - принято участие в организации экспозиции Удмуртии на территории Центра импортозамещения и локализации в Санкт-Петербурге; - проведена промышленная экспозиция в рамках Удмуртского национального праздника «Гербр» в Москве. |  |
| 15 | 01 | 9 |  | Проведение совещаний, круглых столов с руководителями предприятий и с представителями органов власти и органов местного самоуправления | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2015 годы | 2016 год | Содействие в продвижении продукции организаций и расширении сотрудничества с различными структурами для выполнения заказа на поставку товаров | Проведена коллегия министерства 30.03.2016 по итогам 2015 года. В рамках организации и проведения специализированных выставок «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия» с 6 по 9 сентября 2016 года проведены: - выездное заседание Коллегии Минпромторга УР по рассмотрению 12 работ 7 промышленных предприятий на соискание государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий; - круглый стол «Механизмы государственной поддержки промышленных предприятий для развития промышленности региона» при участии представителей Минпромторга России; - конкурсный отбор промышленных предприятий республики на право получения субсидий на внедрение современных методов организации производства, внедрение информационных технологий, сертификацию выпускаемой продукции, подготовку и повышение кадров. |  |
| 15 | 01 | 10 |  | Оказание консультационных и информационных услуг предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Повышение конкурентоспособности | Консультации проводятся по мере обращения в устной и письменной форме, а также через официальный сайт министерства |  |
| 15 | 01 | 11 |  | Мониторинг деятельности предприятий обрабатывающих производств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Повышение эффективности государственного управления | Ежемесячно (оперативная информация о 40 предприятиях, по данным статистики информация по ВЭД) и ежеквартально (отчетные данные) проводится мониторинг основных предприятий и организаций, курируемых Минпромторгом УР |  |
| 15 | 02 |  |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2015г | 2016 год | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее - ВОС), расположенных на территории Удмуртской Республики | Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике составил 55%; Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Глазов. Электрон» - 92,6%; Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» - 106,1%; Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника» - 81,8% | Снижение темпов объемов отгруженных товаров, услуг связано: со снижением выпуска автожгутов на ООО «Глазов. Электрон»; снижением выпуска продукции для ОПК, финансово-экономическими трудностями на ООО «Сарпаульское предприятие «Промтехника» ; снижением отпускных цен на выпускаемую продукцию ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» |
| 15 | 02 | 2 |  | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов и техническое перевооружение организаций Всероссийского общества слепых, расположенных на территории Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2016 год | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях ВОС, расположенных на территории Удмуртской Республики | В рамках подпрограммы выделены средства в размере 12,7 млн. рублей (в том числе по договорам 2015 года – 6,9 млн. рублей). |  |
| 15 | 02 | 2 | 1 | Предоставление организациям ВОС субсидий на возмещение части затрат организаций ВОС за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом промышленным | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2016 год | Сохранение численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике – не менее 50 % численности работников организаций ВОС | Выделены средства на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в сумме 6,8 млн. рублей. В 2016 году заключены договоры на сумму 4,8 млн. рублей с ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е,М.». 2,0 млн. рублей направлено на погашение задолженности по договорам 2015 года. |  |
| 15 | 02 | 2 | 2 | Предоставление организациям ВОС субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2016 год | Техническое перевооружение и модернизация производства организаций ВОС в Удмуртской Республике | Выделены средства на техническое перевооружение и модернизацию в сумме 5,9 млн. рублей. В 2016 году заключены договоры на сумму 1,0 млн. рублей с ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е,М.». 4,9 млн. рублей направлено на погашение задолженности по договорам 2015 года. |  |
| 15 | 02 | 3 |  | Контроль расходования бюджетных средств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2020 годы | 2016 год | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях ВОС, расположенных на территории Удмуртской Республики | Проведены проверки по соблюдению условий предоставления субсидий: - ООО «Глазов. Электрон» 11.07.2016 и 12.09.2016; - ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е,М.» 11.07.2016, 16.09.2016; - ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника» 06.07.2016. 15.12.2016 проведено заседание балансовой комиссии Минпромторга УР |  |
| 15 | 03 |  |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Выполнение запланированных уровней добычи нефти в соответствии с проектной документацией, повышение коэффициента извлечения нефти |  |  |
| 15 | 03 | 1 |  | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы, ежеквартально | 2016 год | Уровень добычи нефти на территории УР свыше 10 млн. тонн в год | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики проводиться ежеквартально. По данным мониторинга объем добычи нефти в 2016 году составил 11025,5 тыс. тонн. |  |
| 15 | 03 | 2 |  | Анализ эффективности геолого-технических мероприятий и методов интенсификации добычи нефти | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Дополнительная добыча нефти от ГТМ в 2016 году - 650 тыс. тонн | Дополнительная добыча нефти от ГТМ составила 260 тыс. тонн. | Информация учтена по данным АО «Белкамнефть». ОАО «Удмуртнефть» за 2016 год информация не предоставлялась. |
| 15 | 04 |  |  | Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | Объем выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике составил 320,9 млн. руб., или 82,3 % от планового значения. Количество созданных и поддержанных рабочих мест – 295 единиц | Низкая динамика целевых показателей связана с сокращением осуществляемых на коммерческой основе видов экономической деятельности (сокращением объемов производства и реализации на коммерческой основе хлебобулочных и макаронных изделий и вещевого имущества осужденных) |
| 15 | 04 | 2 |  | Трудовая адаптация осужденных, создание новых рабочих мест, обеспечение устойчивой работы промышленного сектора учреждений уголовно-исполнительной системы | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Обеспечение вещевым имуществом осужденных и форменным обмундированием сотрудников УИС. Создание и поддержание рабочих мест для трудоустройства осужденных. Обучение профессиям осужденных в соответствии с государственными образовательными стандартами нового поколения | Представлена субсидия из бюджета Удмуртской Республики в сумме 605,5 тыс. руб., направлена на приобретение оборудования молочного цеха. |  |
| 15 | 05 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики |  |  |
| 15 | 05 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики |  |  |
| 15 | 05 | 2 |  | Уплата налогов | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Уплата налога на имущество производится своевременно |  |
| 15 | 05 | 3 |  | Содержание имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Имущество, находящееся в собственности Удмуртской Республики, содержится в надлежащем состоянии |  |
| 15 | 05 | 4 |  | Обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство обеспечено бесперебойным функционированием серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Недостаток финансирования |
| 15 | 05 | 5 |  | Внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Обеспечено техническое сопровождение межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота на базе ПО Directum |  |
| 15 | 05 | 6 |  | Обеспечение Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики услугами связи: Интернет, электронная почта, сотовая связь, фиксированная местная, междугородная, международная телефонная связь | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Деятельность Министерства своевременно обеспечивается услугами связи: Интернет, электронной почтой, сотовой связью, телефонной связью |  |
| 15 | 05 | 7 |  | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Организовано повышение квалификации 17 сотрудникам Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики. |  |
| 15 | 05 | 8 |  | Оказание государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2020 годы | 2016 год | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушений лицензионных требований и условий, уменьшение количества нарушений лицензионных требований и условий, совершаемых лицензиатами | Проведено 2 плановых и 14 внеплановых проверок. Нарушений лицензионных требований и условий со стороны лицензиатов не выявлено. |  |
| 15 | 06 |  |  | Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2020 годы | 2016 год | Содействие решению задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер» |  |  |
| 15 | 06 | 1 |  | Создание благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера, способствующего развитию реального сектора экономики, пополнению консолидированного бюджета Удмуртской Республики, обеспечению занятости Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2020 годы | 2016 год | Содействие решению задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер» | В 2016 году состав кластера расширился до 63 участников Фактически начал работу Центр подготовки кадров кластера. На закупленном оборудовании подготовлено 53 оператора станков с ЧПУ. Утверждена Стратегия развития кластера до 2020 года в фокусе лидера инвестиционной привлекательности мирового уровня. |  |
| 15 | 06 | 1 | 1 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2020 годы | 2016 год | Организационное развитие Кластера. Повышение эффективности управления Кластером. Оптимизация взаимодействия. Предоставление различных видов поддержки для участников Кластера | Сумма субсидий на развитие Удмуртского машиностроительного кластера из бюджета Удмуртской Республики составила 12,2 млн. рублей (в том числе по договору 2015 года – 3,4 млн. рублей). |  |