|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН:  приказом Министерства  промышленности и торговли  Удмуртской Республики  от «26» 07.2019 № 59 |

План реализации государственной программы Удмуртской Республики

на 2019 год

**Наименование государственной программы:** Развитие промышленности и потребительского рынка

**Ответственный исполнитель:** Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |
| **15** |  |  |  | **Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **1** |  |  | **Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств»** |  |  |  |  |  | **842** | **04** | **12** | **1510000000** | **810, 630** | **26 621,0** |
| 15 | 1 | 06 |  | Содействие кадровому обеспечению промышленности | Лашкарев В.А. –министр | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 06 | 1 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Лашкарев В.А. –министр | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 06 | 2 | Организация и проведение мониторинга потребности промышленности Удмуртской Республики в кадрах | Лашкарев В.А. –министр | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 07 |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, выставок | Лашкарев В.А. –министр | 01.01.19 | 31.12.19 | Создание условий для повышения конкурентоспособности, увеличения выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 08 |  | Содействие развитию внешнеэкономических и межрегиональных, внутри региональных связей Удмуртской Республики | Лашкарев В.А. –министр | 01.01.19 | 31.12.19 | Продвижение продукции предприятий на внешние рынки, развитие кооперационных связей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 08 | 2 | Проведение «Дня поставщика» госкорпораций и крупных российских компаний | Лашкарев В.А. –министр | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение внутренней кооперации среди компаний Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 09 |  | Проведение совещаний, круглых столов с руководителями предприятий и представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления | Лашкарев В.А. –министр | 01.01.19 | 31.12.19 | Расширение сотрудничества, кооперации и рынков сбыта промышленной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 10 |  | Оказание консультационных и информационных услуг предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики | Абрамова А.А. –нач. управления;  Дерюшева Е.И. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение эффективности государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 11 |  | Мониторинг деятельности предприятий обрабатывающих производств в Удмуртской Республике | Дерюшева Е.И. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение эффективности государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 12 |  | Создание, развитие и обеспечение деятельности фондов и организаций поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности | Соболева Н.П. – нач. управления;  Дерюшева Е.И. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для осуществления инвестиционной деятельности | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 04 | 12 | 1511200000 | 630 | 13 175,0 |
| 15 | 1 | 13 |  | Содействие в привлечении средств из федерального бюджета в рамках федеральных государственных (целевых) программ | Абрамова А.А. –нач. управления;  Дерюшева Е.И. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для развития производств  15.0.2  15.1.1  15.1.2  15.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 14 |  | Организация взаимодействия с институтами развития | Абрамова А.А. –нач. управления;  Дерюшева Е.И. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для развития производств  15.0.2  15.1.1  15.1.2  15.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 15 |  | Организация финансирования и мониторинга работ в рамках ГОЗ на предприятиях оборонно-промышленного комплекса | Дерюшева Е.И. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение эффективности государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | Т1 |  | Федеральный проект «Промышленный экспорт» | Абрамова А.А. – нач. управления  Габдуллина Ю.А. – нач. отдела | 01.01.19 | 31.12.19 | Увеличение объема экспорта промышленных товаров за рубеж, в том числе продукции машиностроения за счет развития международной конкурентоспособности предприятий | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 04 | 12 | 151Т100000 | 810 | 13 446,0 |
| 15 | 1 | Т1 | 1 | Предоставление промышленным предприятиям субсидий на финансовое обеспечение части затрат, связанных с реализацией корпоративных программ международной конкурентоспособности | Абрамова А.А. – нач. управления  Габдуллина Ю.А. – нач. отдела | 01.01.19 | 31.12.19 | Создание современных производств с возможностями эффективного использования труда инвалидов  15.1.4 | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 04 | 12 | 151Т100000 | 810 | 13 446,0 |
| **15** | **2** |  |  | **Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики»** |  |  |  |  |  | **842** | **10** | **06** | **1520000000** | **810** | **21 000,0** |
| 15 | 2 | 02 |  | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов и техническое перевооружение организаций, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики | Абрамова А.А. – нач. управления  Соболева Н.П. – нач. управления  Дерюшева Е.И. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Создание современных производств с возможностями эффективного использования труда инвалидов | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 10 | 06 | 1520000000 | 810 | 21 000,0 |
| 15 | 2 | 02 | 3 | Предоставление организациям, созданным общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, услугами связи, доступ к сети «Интернет», газом промышленным | Абрамова А.А. – нач. управления  Соболева Н.П. – нач. управления  Дерюшева Е.И. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение численности работающих инвалидов - не менее 50% численности работников организаций, получающих поддержку  15.2.1 | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 10 | 06 | 1520200000 | 810 | 10 500,0 |
| 15 | 2 | 02 | 4 | Предоставление организациям, созданным общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств | Абрамова А.А. – нач. управления  Соболева Н.П. – нач. управления  Дерюшева Е.И. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей  15.2.1  15.2.2 | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 10 | 06 | 1520200000 | 810 | 10 500,0 |
| 15 | 2 | 03 |  | Контроль расходования бюджетных средств | Абрамова А.А. – нач. управления  Соболева Н.П. – нач. управления  Дерюшева Е.И. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Соблюдение условий предоставления субсидий |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **3** |  |  | **Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3 | 01 |  | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики | Лашкарев В.А. – министр  Дерюшева Е.И. –нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение уровня добычи нефти не ниже 10,0 млн. тонн в год до 2020 года  15.0.1  15.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **4** |  |  | **Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики»** |  |  |  |  |  | **842** | **03** | **14** | **1540200000** | **520** | **1 600,0** |
| 15 | 4 | 02 |  | Трудовая адаптация осужденных, создание новых рабочих мест, обеспечение устойчивой работы промышленного сектора учреждений уголовно-исполнительной системы | Абрамова А.А. – нач. управления  Соболева Н.П. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Трудоустройство осужденных  15.4.1  15.4.2 | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 03 | 14 | 1540200000 | 520 | 1 600,0 |
| 15 | 4 | 02 | 1 | Техническое перевооружение и модернизация производства | Абрамова А.А. – нач. управления  Соболева Н.П. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Приобретение основных средств для трудоустройства осужденных | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 03 | 14 | 1540200000 | 520 | 1 600,0 |
| 15 | 4 | 03 |  | Контроль расходования бюджетных средств | Абрамова А.А. – нач. управления  Соболева Н.П. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Соблюдение условий предоставления субсидий |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **5** |  |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** |  |  |  |  |  | **842** | **04** | **01** | **1550000000** | **120,240,850** | **31 584,4** |
| 15 | 5 | 01 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Соболева Н.П. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики  15.5.1 | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 04 | 01 | 1550100000 | 120,240,850 | 31 584,4 |
| 15 | 5 | 04 |  | Обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Соболева Н.П. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение деятельности Министерства за счет обеспечения бесперебойным функционированием информационных систем и комплексов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5 | 05 |  | Внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера | Соболева Н.П. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение деятельности Министерства за счет обеспечения бесперебойным функционированием информационных систем и комплексов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5 | 06 |  | Обеспечение Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики услугами связи: Интернет, электронная почта, сотовая связь, фиксированная местная, междугородная, международная телефонная связь | Соболева Н.П. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение деятельности Министерства за счет обеспечения бесперебойного функционирования средств связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5 | 07 |  | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Соболева Н.П. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение деятельности Министерства за счет повышения квалификации сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5 | 08 |  | Предоставление государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов» | Зубринская Н.В. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушений лицензионных требований и условий, уменьшение количества нарушений лицензионных требований и условий, совершаемых лицензиатами  15.5.2  15.5.3  15.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5 | 09 |  | Предоставление государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкоголя» | Зубринская Н.В. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Осуществление государственного регулирования в сфере оборота алкогольной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5 | 10 |  | Приобретение спецпродукции для выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики | Соболева Н.П. – нач. управления Зубринская Н.В. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение деятельности по осуществлению государственного регулирования в сфере оборота алкогольной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5 | 11 |  | Осуществление функций контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики и муниципальных нужд муниципальных образований в Удмуртской Республике | Начальник управления торгово-закупочной деятельности | 01.01.19 | 31.12.19 | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики и муниципальных нужд муниципальных образований в Удмуртской Республике |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **6** |  |  | **Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер»** |  |  |  |  |  | **842** | **04** | **12** | **1560000000** | **810** | **46 575,8** |
| 15 | 6 | 01 |  | Создание благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера, способствующего развитию реального сектора экономики, пополнению консолидированного бюджета Удмуртской Республики, обеспечению занятости Удмуртской Республики | Лашкарев В.А. –министр | 01.07.19 | 31.12.19 | Решение задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер»  15.6.1  15.6.2  15.6.3  15.6.4  15.6.5 | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 04 | 12 | 1560100000 | 810 | 2 700,0 |
| 15 | 6 | 01 | 1 | Предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий из бюджета Удмуртской Республики в рамках реализации подпрограммы «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер», а также регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Удмуртской Республики» | Абрамова А.А. – нач. управления;  Соболева Н.П. – нач. управления  Дерюшева Е.И. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Организационное развитие Кластера. Повышение эффективности управления Кластером. Оптимизация взаимодействия. | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 04 | 12 | 1560100000 | 810 | 2 700,0 |
| 15 | 6 | L2 |  | Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Дерюшева Е.И. – нач. управления  Злобина О.О. – нач. отдела | 01.01.19 | 31.12.19 | Создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенции, а также привлечение на реализацию мероприятий по повышению производительности труда консультантов | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 04 | 12 | 156L200000 | 810 | 43875,8 |
| 15 | 6 | L2 | 1 | Создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенции в сфере производительности труда | Дерюшева Е.И. – нач. управления  Злобина О.О. – нач. отдела | 01.01.19 | 31.12.19 | В Удмуртской Республике создан и функционирует региональный центр компетенции  15.6.7  15.6.10  15.6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6 | L2 | 2 | Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда | Дерюшева Е.И. – нач. управления  Злобина О.О. – нач. отдела | 01.01.19 | 31.12.19 | Внедрены мероприятия по повышению производительности труда с вовлечением к 2024 году в реализацию регионального проекта предприятий-участников внедряющих мероприятия самостоятельно – 17 предприятий участников.  За 2019-2024 годы предприятиями самостоятельно обучено инструментом повышения производительности труда не менее 130 сотрудников  15.6.8  15.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6 | L2 | 3 | Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации | Дерюшева Е.И. – нач. управления  Злобина О.О. – нач. отдела | 01.01.19 | 31.12.19 | Создана и осуществляет деятельность «фабрика процессов» |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **7** |  |  | **Развитие потребительского рынка в Удмуртской Республике** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7 | 01 |  | Создание условий для развития многоформатной торговли (рыночной, ярмарочной, мобильной, дистанционной и нестационарных торговых объектов) | Чепурина О.А. – зам. министра | 01.01.19 | 31.12.19 | Совершенствование правового регулирования в сфере потребительского рынка.  Расширение каналов сбыта товаров посредством развития всех форматов торговли, создание условий для формирования комфортной среды для потребителей республики  15.0.3  15.7.1  15.7.2  15.7.3  15.7.4  15.7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7 | 01 | 1 | Разработка (корректировка) нормативных правовых актов Удмуртской Республики, регулирующих организацию деятельности на розничных рынках, ярмарках, НТО | Чепурина О.А. – зам. министра | 01.01.19 | 31.12.19 | Совершенствование правового регулирования в сфере потребительского рынка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7 | 02 |  | Организация информационно - аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Удмуртской Республики | Начальник управления торгово-закупочной деятельности | 01.01.19 | 31.12.19 | Насыщение потребительского рынка товарами (услугами), доступность товаров (услуг) для населения  15.0.3  15.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7 | 03 |  | Формирование и ведение автоматизированных информационных систем потребительского рынка:  -реестр предприятий, оказывающих бытовые услуги населению;  -реестр гостиниц и аналогичных средств размещения;  -реестр объектов индустрии питания;  - реестр розничных рынков;  - торгового реестра;  - перечня ярмарок. | Начальник управления торгово-закупочной деятельности | 01.01.19 | 31.12.19 | Актуализация сведений об объектах сферы потребительского рынка в Удмуртской Республике |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7 | 04 |  | Проведение совместных мероприятий с организациями торговли и товаропроизводителями по организации взаимного сотрудничества, в том числе организация торгово-закупочных сессий | Начальник управления торгово-закупочной деятельности | 01.01.19 | 31.12.19 | Стимулирование деловой активности и обеспечение взаимодействия субъектов потребительского рынка республики  15.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7 | 05 |  | Содействие развитию кадрового обеспечению сферы потребительского рынка | Начальник управления торгово-закупочной деятельности | 01.01.19 | 31.12.19 | Создание условий для подготовки и повышения квалификации специалистов сферы потребительского рынка Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7 | 06 |  | Создание условий для развития предпринимательства, рыночной инфраструктуры в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и пива | Чепурина О.А. – зам. министра | 01.01.19 | 31.12.19 | Увеличение производственных мощностей, развитие инфраструктуры  15.7.2  15.7.3  15.7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7 | 07 |  | Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | Зубринская Н.В. – нач. управления | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение легальности и оборота алкогольной, спиртосодержащей и безалкогольной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7 | 08 |  | Оказание информационной и организационной поддержки отраслевым мероприятиям | Чепурина О.А. – зам. министра | 01.01.19 | 31.12.19 | Формирование и повышение конкурентоспособности предприятий на потребительском рынке, поддержка отечественных товаропроизводителей, повышение престижа рабочих профессий |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **8** |  |  | **Защита прав потребителей в Удмуртской Республике** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 01 |  | Организация и проведение информационной работы по вопросам: защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров и услуг | Лашкарев В.А. –министр  Матюшина Н.С. - руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей  15.8.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 01 | 1 | Проведение публичных мероприятий в средствах массовой информации, в том числе, горячих телефонных линий, прямых эфиров, подготовка и предоставление в СМИ материалов по результатам деятельности Управления в сфере защиты прав потребителей, в том числе с освещением результатов проверок целевых сегментов потребительского рынка, информации о методах и способах защиты и восстановления нарушенных потребительских прав.  Размещение актуальной информации в ГИР ЗПП  Проведение лекций, семинаров, встреч для различных групп населения (социально-уязвимых слоев населения) | Матюшина Н.С. -  руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР  Лашкарев В.А. –министр | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 01 | 2 | Организация, участие в проведении семинаров, конференций, круглых столов по вопросам, затрагивающим сферу защиты прав потребителей с привлечением органов местного самоуправления, общественных организаций, органов исполнительной власти | Начальник управления торгово-закупочной деятельности Матюшина Н.С. -  руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 01 | 3 | Подготовка и размещение на официальном сайте в сети Интернет:  - образцов исковых заявлений по различным видам гражданско-правовых договоров;  -результатов рассмотрения исковых заявлений, подготовленных Управлением в защиту прав потребителей в судах | Матюшина Н.С. -  руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 01 | 4 | Повышение правовой грамотности населения на территории Удмуртской Республики | Матюшина Н.С. -  руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 02 |  | Проведение заседаний по защите прав потребителей, публичных слушаний правоприменительной практики при осуществлении контрольно-надзорных деятельности в различных секторах потребительского рынка, месячника по защите прав потребителей и других мероприятий | Начальник управления торгово-закупочной деятельности Матюшина Н.С. - руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Взаимодействие, обеспечение информационного обмена между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления республики, общественными объединениями и иными организациями по вопросам защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 02 | 1 | Проведение публичных слушаний по правоприменительной практике Управления при осуществлении контрольно– надзорной деятельности в различных секторах потребительского рынка Удмуртской Республики | Матюшина Н.С.  Руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Профилактика правонарушений, связанных с ущемлением прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 02 | 2 | Проведение профилактических мероприятий с хозяйствующими субъектами: совещаний, семинаров для изготовителей, продавцов товаров, исполнителей работ и услуг | Лашкарев В.А. –министр  Матюшина Н.С.  Руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Профилактика правонарушений, связанных с ущемлением прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 02 | 3 | Проведение заседаний Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей при Правительстве Удмуртской Республики | Лашкарев В.А. –министр | 01.01.19 | 31.12.19 | Взаимодействие, обеспечение информационного обмена между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления республики, общественными объединениями и иными организациями по вопросам защиты прав потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 03 |  | Реализация мероприятий по обеспечению качества произведенной и реализуемой продукции (товара) | Лашкарев В.А. –министр  Матюшина Н.С.  Руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции, возможность проведения лабораторных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 03 | 1 | Проведение контрольных мероприятий в социально значимых секторах потребительского рынка | Матюшина Н.С.  Руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции, возможность проведения лабораторных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 03 | 2 | Совершенствование досудебной защиты прав потребителей на территории Удмуртской Республики | Матюшина Н.С.  Руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции, возможность проведения лабораторных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 04 |  | Организация мониторинга и обследование объектов потребительского рынка по вопросам качества и безопасности товаров и вопросам доступности инвалидов и маломобильных групп населения | Начальник управления торгово-закупочной деятельности Матюшина Н.С.  Руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение качества и безопасности товаров и услуг, уровня обслуживания населения, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Удмуртской Республики  15.8.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 04 | 1 | Проведение совместных мероприятий с государственными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль в сфере защиты прав потребителей | Начальник управления торгово-закупочной деятельности Матюшина Н.С.  Руководитель Управления  Роспотребнадзора по УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение качества и безопасности товаров и услуг, уровня обслуживания населения, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8 | 05 |  | Организация и проведение мероприятий по государственному надзору за соблюдением требований ветеринарного законодательства. Принятие мер реагирования за нарушение норм законодательства Российской Федерации | Габдрахманов Р.Ф.- руководитель ГУВ УР | 01.01.19 | 31.12.19 | Повышение качества и безопасности товаров животного происхождения |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_