|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН:  приказом Министерства  промышленности и торговли  Удмуртской Республики  от 30.03. 2016 года № 30 |

План реализации государственной программы Удмуртской Республики

на 2016 год

**Наименование государственной программы:** Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности

**Ответственный исполнитель:** Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |
| **15** |  |  |  | **Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **01** |  |  | **Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 4 |  | Создание условий для увеличения выпуска продукции обрабатывающих производств, повышение ее качества и конкурентоспособности | Вахрушева Л.А. – консультант;  Шабалина Т.Н. – нач. сектора | 01.01.16 | 31.12.16 | Повышение конкурентоспособности на основе повышения доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов  15.00.2  15.00.3  15.00.4  15.00.5  15.00.6  15.01.1  15.01.2  15.01.3 | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 04 | 12 | 1510400000 | 810 | 40553,1 |
| 15 | 01 | 4 | 1 | Предоставление организациям (предприятиям) для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам | Вахрушева Л.А. – консультант;  Шабалина Т.Н. – нач. сектора | 01.01.16 | 31.12.16 | Повышение конкурентоспособности на основе повышения доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов | Бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 4 | 2 | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства, сертификацию продукции, внедрение информационных технологий, подготовку и повышение квалификации кадров, в том числе на внедрение систем и методов «Бережливое производство» | Вахрушева Л.А. – консультант;  Шабалина Т.Н. – нач. сектора | 01.01.16 | 31.12.16 | Повышение конкурентоспособности | Бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 4 | 3 | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива) | Вахрушева Л.А. – консультант;  Шабалина Т.Н. – нач. сектора | 01.01.16 | 31.12.16 | Создание запасов сырья (топлива) для бесперебойной работы предприятий, создание условий для пополнения оборотных средств | Бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 4 | 4 | Предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках | Вахрушева Л.А. – консультант;  Шабалина Т.Н. – нач. сектора | 01.01.16 | 31.12.16 | Повышение конкурентоспособности | Бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 7 |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, выставок | Лашкарёв В.А. – зам. министра | 06.09.16 | 09.09.16 | Создание условий для повышения конкурентоспособности, увеличения выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств  15.00.2  15.01.1  15.01.2  15.01.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 8 |  | Содействие развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей Удмуртской Республики | Лашкарев В.А. – зам. министра | 01.01.16 | 31.12.16 | Ппродвижение продукции предприятий на внешние рынки, развитие кооперационных связей  15.00.2  15.01.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 9 |  | Проведение совещаний, круглых столов с руководителями предприятий и представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления | Разумков В.Н. – министр  Лашкарев В.А. – зам. министра | 01.01.16 | 31.12.16 | Содействие в продвижении продукции организаций и расширении сотрудничества с различными структурами для выполнения заказа на поставку товаров  15.00.2  15.01.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 10 |  | Оказание консультационных и информационных услуг предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики | Савченко А.И. – нач. управления | 01.01.16 | 31.12.16 | Повышение конкурентоспособности  15.00.2  15.01.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 01 | 11 |  | Мониторинг деятельности предприятий обрабатывающих производств | Чепурина О.А. – начальник отдела | 01.01.16 | 31.12.16 | Повышение эффективности государственного управления  15.00.2  15.01.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **02** |  |  | **Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 | 2 |  | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов и техническое перевооружение организаций Всероссийского общества слепых, расположенных на территории Удмуртской Республики | Ижболдин С.А. –нач. сектора;  Шабалина Т.Н. – нач. сектора | 01.01.16 | 31.12.16 | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях ВОС, расположенных на территории Удмуртской Республики  15.00.3  15.00.5  15.02.1  15.02.2  15.02.3  15.02.4 | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 10 | 06 | 1520200000 | 810 | 10522,5 |
| 15 | 02 | 2 | 1 | Предоставление организациям ВОС субсидий на возмещение части затрат организаций ВОС за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом промышленным | Ижболдин С.А. –нач. сектора;  Шабалина Т.Н. – нач. сектора | 01.01.16 | 31.12.16 | Сохранение численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике – не менее 50 % численности работников организаций ВОС | Бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 | 2 | 2 | Предоставление организациям ВОС субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств | Ижболдин С.А. –нач. сектора;  Шабалина Т.Н. – нач. сектора | 01.01.16 | 31.12.16 | Техническое перевооружение и модернизация производства организаций ВОС в Удмуртской Республике | Бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02 | 3 |  | Контроль расходования бюджетных средств | Ижболдин С.А. –нач. сектора;  Шабалина Т.Н. – нач. сектора | 01.01.16 | 31.12.16 | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях ВОС, расположенных на территории Удмуртской Республики  15.00.3  15.00.5  15.02.1  15.02.2  15.02.3  15.02.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **03** |  |  | **Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03 | 1 |  | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики | Красноперова М.А. – нач. отдела | 01.01.16 | 31.12.16 | Уровень добычи нефти не ниже 10 млн. тонн до 2020 года  15.00.4  15.00.5  15.00.1  15.03.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 03 | 2 |  | Анализ эффективности геолого-технических мероприятий и методов интенсификации добычи нефти | Красноперова М.А. – нач. отдела | 01.01.65 | 31.12.16 | Дополнительная добыча нефти от ГТМ: 2016 год -650 тыс. тонн  15.00.1  15.03.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **04** |  |  | **Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 04 | 2 |  | Трудовая адаптация осужденных, создание новых рабочих мест, обеспечение устойчивой работы промышленного сектора учреждений уголовно-исполнительной системы | Саратовский Д.А. – зам. нач. отдела | 01.01.16 | 31.12.16 | Обеспечение вещевым имуществом осужденных и форменным обмундированием сотрудников УИС. Создание и поддержание рабочих мест для трудоустройства осужденных. Обучение профессиям осужденных в соответствии с государственными образовательными стандартами нового поколения  15.04.1  15.04.2 | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 03 | 14 | 1540200000 | 520 | 637,4 |
| **15** | **05** |  |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Пешкова Е.В. – нач. управления | 01.01.16 | 31.12.16 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики  15.05.1 | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 04 | 01 | 1550100000 | 120,240,850 | 37546,1 |
| 15 | 05 | 2 |  | Уплата налогов | Пешкова Е.В. – нач. управления | 01.01.16 | 31.12.16 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики  15.05.1 | Бюджет Удмуртской Республики | 842 | 04 | 01 | 1550200000 | 850 | 9,2 |
| 15 | 05 | 3 |  | Содержание имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики | Пешкова Е.В. – нач. управления | 01.01.16 | 31.12.16 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики  15.05.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 4 |  | Обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Пешкова Е.В. – нач. управления;  Красиков И.А. – ведущий специалист | 01.01.16 | 31.12.16 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики  15.05.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 5 |  | Внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера | Пешкова Е.В. – нач. управления;  Красиков И.А. – ведущий специалист | 01.01.16 | 31.12.16 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики  15.05.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 6 |  | Обеспечение Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики услугами связи: Интернет, электронная почта, сотовая связь, фиксированная местная, междугородная, международная телефонная связь | Пешкова Е.В. – нач. управления;  Красиков И.А. – ведущий специалист | 01.01.16 | 31.12.16 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики  15.05.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 7 |  | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики | Скобкарева Т.А. – нач. отдела | 01.01.16 | 31.12.16 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики  15.05.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05 | 8 |  | Предоставление государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов» | Балтачев В.В. – заместитель министра | 01.01.16 | 31.12.16 | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики.  15.05.1  15.05.2  15.05.3  15.05.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **06** |  |  | **Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 06 | 1 |  | Создание благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера, способствующего развитию реального сектора экономики, пополнению консолидированного бюджета Удмуртской Республики, обеспечению занятости Удмуртской Республики | Колесников С.И. – нач. отдела;  Шабалина Т.Н. – нач. сектора | 13.07.16 | 31.12.16 | Содействие решению задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер»  15.00.2  15.00.3  15.00.4  15.00.5  15.00.6  15.06.1,  15.06.2,  15.06.3,  15.06.4,  15.06.5,  15.06.6,  15.06.7,  15.06.8,  15.06.9 |  | 842 | 04 | 12 | 1560100000 | 810 | 20000,0 |
| 15 | 06 | 1 | 1 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Колесников С.И. – нач. отдела;  Шабалина Т.Н. – нач. сектора | 01.01.16 | 31.12.16 | Организационное развитие Кластера. Повышение эффективности управления Кластером. Оптимизация взаимодействия. Предоставление различных видов поддержки для участников Кластера |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_