- Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы

по состоянию на  31.12.2019 г.

Наименование государственной программы  «Развитие промышленности и потребительского рынка»                                                                                                 (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель  Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Повышение конкурентоспособности промышленности, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике | По промышленным производствам УР: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности – 680,3 млрд. руб., темп роста к уровню прошлого года – 103,4%. Индекс промышленного производства по разделу В «Добыча полезных ископаемых» – 100,2%; индекс промышленного производства по разделу C «Обрабатывающие производства» – 106,8% |  |
| 15 | 1 |  |  | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Устойчивый рост промышленного производства, увеличение реальных доходов работников предприятий в Удмуртской Республике |  |  |
| 15 | 1 | 06 |  | Содействие кадровому обеспечению промышленности | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий | Министерство принимает участие в разработке и формировании государственного задания образовательным организациям на подготовку кадров, в том числе для обрабатывающей отрасли промышленности Удмуртской Республики. |  |
| 15 | 1 | 06 | 1 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий | На постоянной основе извещает предприятия о проводимых конкурсах профмастерства. Принимает участие в организации ежегодно проводимого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». |  |
| 15 | 1 | 06 | 2 | Организация проведение мониторинга потребности промышленности Удмуртской Республики в кадрах | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2018-2024 годы | 2019 год | Повышение престижа и привлекательности рабочих профессий | Ежегодно предложения от основных работодателей Удмуртской Республики направляются в Министерство о потребности в квалифицированных рабочих (служащих), специалистах среднего звена и специалистах с высшим образованием на будущий год и последующий за ним двух летний период в разрезе по специальностям. |  |
| 15 | 1 | 07 |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, выставок | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Создание условий для повышения конкурентоспособности, увеличения выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств | При поддержке Минпромторга УР состоялся Промышленный форум, объединяющий в себе всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и специальную экспозицию «Комплексная безопасность». Министерство приняло участие в организации праздничных и деловых мероприятий, посвященных дню работников оборонной промышленности в рамках «Дня оружейника». |  |
| 15 | 1 | 08 |  | Содействие развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Продвижение продукции предприятий на внешние рынки, развитие кооперационных связей | Для оказания содействия в продвижении продукции предприятий на внешние рынки, развития кооперационных связей: - принято участие в Российском инвестиционном форуме г. Сочи; - принято участие в Координационном совете по промышленности в Чеченской Республике; - принято участие в Петербургском международном экономическом форуме; - принято участие в международной выставке ИННОПРОМ – 2019 в Екатеринбурге; - принято участие в выставке «АРМИЯ – 2019»; - принято участие в Координационном совете по промышленности в Мурманске. |  |
| 15 | 1 | 08 | 2 | Проведение «Дня поставщика» госкорпораций и крупных российских компаний | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2018-2024 годы | 2019 год | Повышение внутренней кооперации среди компаний Удмуртской Республики | Организованы визиты на промышленные предприятия региона таких госкорпораций и крупных промышленных предприятий таких как: АО «Производственное объединение «Севмаш», ООО «Лукойл-Инжиниринг», ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Транснефть», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «НПО «Высокоточные комплексы», Компания «Шлюмберже», АО «ОРКК», АО «АВТОВАЗ». |  |
| 15 | 1 | 09 |  | Проведение совещаний, круглых столов с руководителями предприятий и представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Расширение сотрудничества, кооперации и рынков сбыта промышленной продукции | 24.04.2019 организована и проведена коллегия Министерства по итогам 2018 года и задачах на 2019 год. Министерством приняло участие в выдвижении работ на соискание Государственных премий в области науки и технологий. В 2019 году Государственная премия присуждена: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», АО «Чепецкий механический завод», АО «Концерн «Калашников», АО «Ижсталь». |  |
| 15 | 1 | 10 |  | Оказание консультационных и информационных услуг предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Повышение эффективности государственного управления | Консультации проводятся по мере обращения в устной и письменной форме, а также через официальный сайт министерства. Проведено более 400 консультаций. |  |
| 15 | 1 | 11 |  | Мониторинг деятельности предприятий обрабатывающих производств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Повышение эффективности государственного управления | Ежемесячно (оперативная информация около 40 предприятиях), ежеквартально (отчетные данные около 104 предприятий) проводится мониторинг основных предприятий и организаций, курируемых Министерством. |  |
| 15 | 1 | 12 |  | Создание, развитие и обеспечение деятельности фондов и организаций поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2017-2024 годы | 2019 год | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для осуществления инвестиционной деятельности | На осуществление уставной деятельности УФРП выделено 8,26 млн. рублей. Средства направлены на предоставление льготных займов: ООО «Вакууммаш Электро» для реализации инвестиционного проекта «Организация производства интеллектуальных импортозамещающих датчиков давления VMP, датчиков температуры, преобразователей измерительных и прочих видов продукции»; ООО «Планар» для реализации инвестиционного договора «Эффективное использование современных аддитивных технологий путем организации производственного цеха по изготовлению контактирующих устройств, оснастки для контрольно-измерительного оборудования ЭКБ». |  |
| 15 | 1 | 13 |  | Содействие в привлечении средств из федерального бюджета в рамках федеральных государственных (целевых) программ | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2018-2024 годы | 2019 год | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для развития производств | С целью развития промышленных предприятий республики, увеличения рынков сбыта и привлечения инвестиций, Министерством на постоянной основе проводится работа по привлечению федеральных средств. Привлечение федеральных средств составило 437,6 млн. руб. |  |
| 15 | 1 | 14 |  | Организация мониторинга взаимодействия с институтами развития | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2018-2021 годы | 2019 год | Обеспечение доступа субъектам деятельности в сфере промышленности к финансовым ресурсам для развития производств | Регулярно ведется работа по информированию предприятий отрасли о программах ФРП РФ, условиях софинансирования. Заключено 5 договоров на предоставление льготных займов на общую сумму 497 млн. руб. |  |
| 15 | 1 | 15 |  | Организация финансирования и выполнения работ в рамках ГОЗ на предприятиях оборонно-промышленного комплекса | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2018-2024 годы | 2019 год | Повышение эффективности государственного управления | Министерством ежеквартально проводится мониторинг по предприятиям ОПК по выполнению работ в рамках ГОЗ |  |
| 15 | 1 | Т1 |  | Федеральный проект «Промышленный экспорт» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Увеличение объемов экспорта промышленных товаров за рубеж, в том числе продукции машиностроения за счет развития международной конкурентоспособности предприятий | Показатели проекта перевыполнены. Темп роста объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к уровню прошлого года составил 132%, темп роста объема экспорта продукции машиностроения к уровню прошлого года составил 116%. |  |
| 15 | 1 | Т1 | 1 | Предоставление промышленным предприятиям субсидий на финансовое обеспечение части затрат, связанных с реализацией корпоративных программ международной конкурентоспособности | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Увеличение объемов экспорта промышленных товаров за рубеж, в том числе продукции машиностроения за счет развития международной конкурентоспособности предприятий | В соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» Правительством Удмуртской Республики в перечень производителей регионального значения Удмуртской Республики включены 17 организаций, отказано во включении в перечень производителей регионального значения 3 организациям. За 2019 год объем экспорта конкурентоспособной продукции составил 297,2 млн. долл. США. |  |
| 15 | 2 |  |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2021 годы | 2019 год | Создание современных производств с возможностями эффективного использования труда инвалидов |  |  |
| 15 | 2 | 02 |  | Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов и техническое перевооружение организаций, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2021 годы | 2019 год | Создание современных производств с возможностями эффективного использования труда инвалидов | Темп роста объёма отгруженных товаров, работ, услуг – 94,3%; Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике составил 60% |  |
| 15 | 2 | 02 | 3 | Предоставление организациям, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, услугами связи, доступа к сети «Интернет», газом промышленным | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2024 годы | 2019 год | Обеспечение численности работающих инвалидов - не менее 50% численности работников организаций, получающих поддержку | Заключены договоры о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг с ООО «Глазов. Электрон», ООО «ИП «Спутник» им. Исаенко Е.М.» на общую сумму 10,5 млн. рублей. Финансирование осуществлено в полном объеме. |  |
| 15 | 2 | 02 | 4 | Предоставление организациям, созданным общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2024 годы | 2019 год | Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей | В целях оказания содействия в проведении технического перевооружения и модернизации производственных мощностей заключен договоры о предоставлении субсидий с ООО «ИП «Спутник им. Исаенко Е.М.», ООО «Локомотив» на общую сумму 10,5 млн. рублей. Финансирование осуществлено в полном объеме. |  |
| 15 | 2 | 03 |  | Контроль расходования бюджетных средств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2024 годы | 2019 год | Соблюдение условий предоставления субсидий | В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства на 2019 год проведены 2 контрольных мероприятия на тему соблюдения ООО «Локомотив» и ООО «НПП «Доступная среда» условий, целей и порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств. По итогам проверок выявлено нарушение условий договора предоставления субсидии ООО «Локомотив». Сумма возврата части субсидии в бюджет Удмуртской Республики составила 328,73 тыс. рублей. В рамках внутреннего финансового контроля, осуществленного Министерством в 2019 году, выявлено нарушение условий договора о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг, заключенного с ООО «Глазов. Электрон» в 2018 году, в части не достижения целевого показателя. Сумма возврата части субсидии в бюджет Удмуртской Республики составила 25 ,03 тыс. рублей. |  |
| 15 | 3 |  |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Выполнение запланированных уровней добычи нефти в соответствии с проектной документацией, повышение коэффициента извлечения нефти |  |  |
| 15 | 3 | 01 |  | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Уровень добычи нефти не ниже 10,0 млн. тонн в год до 2020 года | Анализ и мониторинг развития нефтяной отрасли Удмуртской Республики проводится ежеквартально. По данным мониторинга 12 организаций, осуществляющих добычу нефти на территории УР, объем добычи нефти в 2019 году составил 10482 тыс. тонн. |  |
| 15 | 4 |  |  | Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики |  |  |
| 15 | 4 | 02 |  | Трудовая адаптация осужденных, создание новых рабочих мест, обеспечение устойчивой работы промышленного сектора учреждений уголовно-исполнительной системы | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2024 годы | 2019 год | Трудоустройство осужденных | Объем выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике составил 287,5 млн. руб. Количество созданных и поддержанных рабочих мест – 268 единиц. |  |
| 15 | 4 | 02 | 1 | Техническое перевооружение и модернизация производства | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2024 годы | 2019 год | Приобретение основных средств для трудоустройства осужденных | Бюджетом Удмуртской Республики на 2019 год предусматривались субсидии в размере 1,6 млн. рублей. В связи со сменой руководства Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации, соглашение о предоставлении субсидии не было подписано. |  |
| 15 | 4 | 03 |  | Контроль расходования бюджетных средств | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2014-2024 годы | 2019 год | Соблюдение условий предоставления субсидий | В 2018, 2019 г.г. финансирование не осуществлялось, бюджетные средства на мероприятие не выделялись. |  |
| 15 | 5 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики |  |  |
| 15 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | По итогам 2019 года значение целевого показателя государственной программы достигнуто полностью: уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы- |  |
| 15 | 5 | 04 |  | Обеспечение внедрения и функционирования серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство обеспечено бесперебойным функционированием серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения. |  |
| 15 | 5 | 05 |  | Внедрение, развитие и техническое сопровождение автоматизированных информационных систем общего характера | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Обеспечено техническое сопровождение межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота на базе ПО Directum. |  |
| 15 | 5 | 06 |  | Обеспечение Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики услугами связи: Интернет, электронная почта, сотовая связь, фиксированная местная, междугородная, международная телефонная связь | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Деятельность Министерства своевременно обеспечивается услугами связи: Интернет, электронной почтой, сотовой связью, телефонной связью. |  |
| 15 | 5 | 07 |  | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики | Организовано повышение квалификации 2 сотрудникам Министерства. |  |
| 15 | 5 | 08 |  | Оказание государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушений лицензионных требований и условий, уменьшение количества нарушений лицензионных требований и условий, совершаемых лицензиатами | Министерством рассмотрены 29 заявлений о выдаче, переоформлении и прекращении действия лицензии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |
| 15 | 5 | 09 |  | Предоставление государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2013-2024 годы | 2019 год | Осуществление государственного регулирования в сфере оборота алкогольной продукции | В рамках предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в 2019 году Министерством рассмотрено 586 заявлений о выдаче, переоформлении, продлении и прекращении действия лицензии юридических лиц. |  |
| 15 | 5 | 10 |  | Приобретение спецпродукции для выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Обеспечение деятельности по осуществлению государственного регулирования в сфере оборота алкогольной продукции | В целях обеспечения предоставления государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» в 2019 году Министерство приобрело 2 500 единиц бланков лицензий на сумму 94 050 тыс. рублей. |  |
| 15 | 5 | 11 |  | Осуществление функций контрольного органа в сфере закупок товаров, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики и муниципальных нужд муниципальных образований Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики и муниципальных нужд муниципальных образований Удмуртской Республики | Министерством за 2019 год проведено 18 плановых проверок и 2 внеплановые проверки, в рамках которых проверено 1 469 закупок. Проверено 46 закупок по информации, поступившей от иных органов контроля. Кроме того, Министерством рассмотрено 5 обращений о согласовании заключении контракта с единственным источником и 45 уведомлений о заключении контракта с единственным источником. Всего за 2019 год проверено 2 749 закупок. По результатам проверочных мероприятий выявлено 379 фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, вынесено 1 предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе. Рассмотрено 89 дел об административных правонарушениях в отношении 55 должностных лиц заказчиков. По 30 делам об административных правонарушениях вынесено постановлений о наложении административного наказания (штрафа) на сумму 477 652,71 руб. |  |
| 15 | 6 |  |  | Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2024 годы | 2019 год | Решение задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер» |  |  |
| 15 | 6 | 01 |  | Создание благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера, способствующего развитию реального сектора экономики, пополнению консолидированного бюджета Удмуртской Республики, обеспечению занятости Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2024 годы | 2019 год | Решение задач социально-экономического развития Удмуртской Республики посредством создания благоприятных условий для развития инновационного территориального кластера Удмуртской Республики «Удмуртский машиностроительный кластер» | Управляющей компанией кластера проведены следующие мероприятия: - оказаны консультационные услуги 6 новым участникам кластера, о мерах поддержки; - организованы предоставления организациям-участникам услуг в части правового обеспечения маркетинга и рекламы; - предоставлена информация для журнала «Репутация» в статью «Помощь участникам кластера; - проведены маркетинговые исследования на различных рынках, связанных с продвижением продукции для 2 организаций-участников; - организованы услуги по дополнительным программам, повышение квалификации для 108 работников предприятия АО «Сарапульский радиозавод»; - предоставлены консультационные услуги в интересах организаций-участников; - оказаны содействия 10 организациям-участникам в продвижении продукции; - участие в разработке проекта по созданию промышленного технопарка на территории УР - участие в организации совместно с ЦКР в специализированной выставке «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия» (приняло участие 5 организаций кластера); - участие в организации выставки ко Дню Оружейника 2019 для предприятий участников кластера; - участие в организации в бизнес-форуме «Так держать»; - участие в стратегической сессии для участников кластера |  |
| 15 | 6 | 01 | 1 | Предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий из бюджета Удмуртской Республики в рамках реализации подпрограммы «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер», а также регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Удмуртской Республики» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2015-2024 годы | 2019 год | Организационное развитие Кластера. Повышение эффективности управления Кластером. Оптимизация взаимодействия. Предоставление различных видов поддержки для участников Кластера | Из бюджета Удмуртской Республики предоставлены субсидии в размере 2,7 млн. рублей на обеспечение деятельности специализированной организации, в том числе на проекты развития Удмуртского машиностроительного кластера в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий в рамках реализации подпрограммы «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и потребительского рынка», утвержденным постановлением Правительства УР от 16.11.2015 № 520. |  |
| 15 | 6 | L2 |  | Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенции, а также привлечение на реализацию мероприятий по повышению производительности труда консультантов | В 2019 году Удмуртская Республика вступила в число участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На 95 % предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10 %, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий. Заключены соглашения на участие в национальном проекте с 31 предприятием. На достижение результатов национального проекта в 2019 году выделено 43,9 млн. рублей, в том числе за счет средств регионального бюджета – 15,0 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 28,9 млн. рублей. |  |
| 15 | 6 | L2 | 1 | Создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | В Удмуртской Республике создан и функционирует региональный центр компетенций | Для достижения результатов на базе АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер» создан Региональный центр компетенции в сфере производительности труда. |  |
| 15 | 6 | L2 | 2 | Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Внедрены мероприятия по повышению производительности труда с вовлечением к 2024 году в реализацию регионального проекта предприятий-участников, внедряющих мероприятия самостоятельно – 35 предприятий-участников. За 2019-2024 годы предприятиями самостоятельно обучено инструментам производительности труда не менее 242 сотрудников | В 2019 году привлечены консультанты для работы на 5 предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно. |  |
| 15 | 6 | L2 | 3 | Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Создана и осуществляет деятельность «фабрика процессов» | Создана «фабрика процессов» (площадка, обеспечивающая практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов). Проведено пять «Фабрик процессов» для предприятий-участников Нацпроекта. На «Фабрике процессов» 64 человека обучено применению инструментов бережливого производства. |  |
| 15 | 7 |  |  | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Удмуртской Республике» | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Совершенствование правового регулирования в сфере потребительского рынка |  |  |
| 15 | 7 | 01 |  | Создание условий для развития многоформатной торговли (розничной, ярмарочной, мобильной, дистанционной и нестационарных торговых объектов) | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Совершенствование правового регулирования в сфере потребительского рынка. Расширение каналов сбыта товаров посредством развития всех форматов торговли, создание условий для формирования комфортной среды для потребителей республики | На постоянной основе осуществляется мониторинг состояния торговой деятельности. В республике функционирует свыше 10,4 тысяч предприятий торговли. Норматив обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов – 516 кв. м на 1000 человек. Фактическая обеспеченность – 938 или 182%. Доминирующее положение среди предприятий современных форматов занимает сетевая торговля, доля которой составляет 30,3% республиканского оборота розничной торговли. На территории республики функционирует свыше 100 крупных торговых сетей международного, федерального и регионального уровня. |  |
| 15 | 7 | 01 | 1 | Организация и проведение мониторинга выполнения требований федерального и регионального законодательства в части упорядочения торговли на розничных рынках, ярмарках, НТО, в современных торгово-сервисных комплексах | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Осуществление контроля за выполнением требований федерального и регионального законодательства | В 2019 году Министерством проведена работа в сфере нормативного правового регулирования деятельности нестационарных торговых объектов и издано 5 НПА: |  |
| 15 | 7 | 02 |  | Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Удмуртской Республики | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Насыщение потребительского рынка товарами (услугами), доступность товаров (услуг) для населения | В течение 2019 года в еженедельном режиме осуществлялся мониторинг и анализ динамики цен по 33 группам социально значимых продовольственных товаров, входящих в потребительскую корзину. В Министерстве организована и работает телефонная «Горячая линия» по ценам на продукты питания, по которой жители республики могут сообщать о фактах резкого повышения цен на социально значимые продовольственные товары. |  |
| 15 | 7 | 03 |  | Формирование и ведение автоматизированных информационных систем потребительского рынка: - реестр предприятий, оказывающих бытовые услуги населению; - реестр гостиниц и аналогичных средств размещения; - реестр объектов индустрии питания; - реестр розничных рынков; - торгового реестра; - перечня ярмарок | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Актуализация сведений об объектах сферы потребительского рынка в Удмуртской Республике | В актуальном состоянии поддерживается и размещается на сайте Министерства реестр предприятий, оказывающих бытовые услуги населению, реестр гостиниц и аналогичных средств размещения, реестр розничных рынков, перечень ярмарок и торговый реестр. |  |
| 15 | 7 | 04 |  | Проведение совместных мероприятий с организациями торговли и товаропроизводителями по организации взаимного сотрудничества, в том числе организация торгово-закупочных сессий | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Стимулирование деловой активности и обеспечение взаимодействия субъектов потребительского рынка республики | В целях насыщения потребительского рынка товарами, продвижения товаров местных товаропроизводителей проводится целенаправленная работа по оказанию государственной поддержки производителям Удмуртской Республики в выстраивании деловых взаимоотношений с федеральными торговыми сетями и вхождению местных товаров в розничные торговые сети – организация «Дней поставщика». |  |
| 15 | 7 | 05 |  | Содействие развитию кадрового обеспечению сферы потребительского рынка | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Создание условий для подготовки и повышения квалификации специалистов сферы потребительского рынка Удмуртской Республики | Министерством проведен сбор и анализ информации предприятий потребительского рынка о потребности в квалифицированных кадрах. Министерством проведена работа социальной направленности по организации сотрудничества «Леруа Мерлен» с БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум». Итогом проведенной совместной работы стало создание социального проекта «Мост», способствующего сопровождению и развитию выпускников техникума, предоставлению площадей для прохождения производственной практики на площадях «Леруа Мерлен». |  |
| 15 | 7 | 06 |  | Создание условий для развития предпринимательства, рыночной инфраструктуры в сфере производства и отбора этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Увеличение производственных мощностей, развитие инфраструктуры | Значительное влияние оказало возобновление сотрудничества ОАО «ЛВЗ «Глазовский» с федеральной торговой сетью «Красное и Белое», что позволило заводу дополнительно реализовать алкогольной продукции на сумму 210 млн. руб. Аналогичная работа проведена с торговой сетью «Магнит», в которую возобновились поставки продукции ОАО «Сарапульский дрожжепивзавод», что дало возможность в этом году дополнительно реализовать продукции на сумму более 30 млн. рублей. |  |
| 15 | 7 | 07 |  | Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Обеспечение легальности и оборота алкогольной, спиртосодержащей и безалкогольной продукции | В 2019 году Министерством в рамках регионального государственного контроля (надзора) на регулярной основе проводятся проверки и контрольные мероприятия. В рамках осуществления профилактической работы на постоянной основе проводятся разъяснительная работа с подконтрольными субъектами. В целях повышения эффективности взаимодействия между Министерством и МВД по Удмуртской Республике создана межведомственная рабочая группа по организации оперативного взаимодействия. |  |
| 15 | 7 | 08 |  | Оказание информационной организационной поддержки отраслевым мероприятиям | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Формирование и повышение конкурентоспособности предприятий на потребительском рынке, поддержка отечественных товаропроизводителей, повышение престижа рабочих профессий | Министерством принято участие в организации и проведении: - конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019; - IV Открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Удмуртской Республики – 2019; - I Регионального чемпионата «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» Удмуртской Республики – 2019. |  |
| 15 | 8 |  |  | Защита прав потребителей в Удмуртской Республике | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |
| 15 | 8 | 01 |  | Организация и проведение информационной работы по вопросам: защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров и услуг | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Повышение доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской Федерации. Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей | В течение года на постоянной основе проводятся: - просветительская работа по основам потребительских знаний среди студентов и школьников УР; - встречи, лекции, круглые столы, дни открытых дверей, правовые игры, факультативные уроки с учащимися и преподавателями по вопросам защиты прав потребителей при продаже товаров дистанционным способом, оказания интернет услуг, качества и надежности смарт-устройств и т.д.; - разработка и рассылка информационного материала по защите прав потребителей для Управлений образования УР. |  |
| 15 | 8 | 01 | 1 | Проведение публичных мероприятий в средствах массовой информации, в том числе, горячих телефонных линий, прямых эфиров, подготовка и предоставление в СМИ материалов по результатам деятельности Управления в сфере защиты прав потребителей, в том числе с освещением результатов проверок целевых сегментов потребительского рынка, информации о методах и способах защиты и восстановления нарушенных потребительских прав. Размещение актуальной информации в ГИР ЗПП Проведение лекций, семинаров, встреч для различных групп населения (социально-уязвимых слоев населения) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Оценка состояния сферы защиты прав потребителей на потребительском рынке республики | За 2019 год организовано: 433 выступления в СМИ (телевидение, радио, публикации в многотиражных изданиях, в сети Интернет), 606 консультаций в рамках общественной приемной, 363 консультации в рамках «горячей линии», 32 - круглых стола, 8 пресс – конференций. Распечатано 430 буклетов, плакатов, другой наглядной информации. Проводится мониторинг обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. |  |
| 15 | 8 | 01 | 2 | Организация, участие в проведении семинаров, конференций, круглых столов по вопросам, затрагивающим сферу защиты прав потребителей с привлечением органов местного самоуправления, общественных организаций, органов исполнительной власти | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Оценка состояния сферы защиты прав потребителей на потребительском рынке республики | Сотрудники Управления приняли участие в проведении: - круглого стола при постоянной комиссией Госсовета УР по здравоохранению, демографической и семейной политике; - заседания в режиме ВКС Правительственной комиссии РФ по профилактике правонарушений; - обучающего семинара с руководителями подразделений УУП ПДН МВД УР - в заседании рабочей группы федерального партийного проекта Всероссийской партией Единая Россия» «Народный контроль»; - в рабочем совещании совместно с Минпромторгом УР по вопросу надзорной деятельности за качеством реализуемой населению на территории Удмуртской Республики плодоовощной продукции; - в итоговых коллегиях Прокуратуры УР, Министерства, Россельхознадзора по УР. |  |
| 15 | 8 | 01 | 3 | Подготовка и размещение на сайте Управления в сети Интернет: - образцов исковых заявлений по различным видам гражданско-правовых договоров; -результатов рассмотрения исковых заявлений, подготовленных Управлением в защиту прав потребителей в судах | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Обеспечение качества продукции, реализуемой на потребительском рынке | С целью оказания судебной защиты прав и законных интересов Управлением Роспотребнадзора по УР было подготовлено 54 исковых заявления, в том числе 11 - в защиту неопределенного круга потребителей; 43 - в защиту конкретного потребителя. Рассмотрен и удовлетворен 71 иск в защиту законных интересов граждан Удмуртской Республики, в том числе 15 - в защиту неопределенного круга, 56 - конкретного потребителя, подготовлено 20 заключений по делу. Присуждено денежных средств в пользу потребителей более 3,8 млн. руб., из них компенсации морального вреда более 98,0 тыс. руб. |  |
| 15 | 8 | 01 | 4 | Повышение правовой грамотности населения на территории Удмуртской Республики | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Оценка состояния сферы защиты прав потребителей на потребительском рынке республики | В целях повышения правовой грамотности населения на территории Удмуртской Республики проведено: выступлений в СМИ, консультаций в рамках общественной приемной, «горячей линии», круглых стола, пресс – конференций, издание буклетов, плакатов, другой наглядной информации. На официальных сайтах Министерства и Управления открыта интернет-приемная, организована горячая линия, размещены формы и порядок заполнения обращений, информация по защите прав потребителей. На сайте Министерства размещен перечень общественных организаций республики, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав потребителей. |  |
| 15 | 8 | 02 |  | Проведение заседаний по защите прав потребителей, публичных слушаний правоприемлемой практики при осуществлении контрольно-надзорных деятельности в различных секторах потребительского рынка, месячника по защите прав потребителей и других мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Взаимодействие, обеспечение информационного обмена между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления республики, общественными объединениями и иными организациями по вопросам защиты прав потребителей | На сайтах Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» размещены пресс-релизы. Управлением совместно с Консультационным центром и пунктами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» разработан и размещен на сайте Управления План мероприятий, связанных с празднованием Всемирного дням защиты прав потребителей. Проведена коллегия Управления по итогам работы в сфере защиты прав потребителей за 2018 год и задачах на 2019 год. В течение года проведены: - заседание Консультативного совета по защите прав потребителей; -совещания по итогам работы в сфере защиты прав потребителей и об итогах деятельности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей |  |
| 15 | 8 | 02 | 1 | Проведение публичных слушаний по правоприменительной практике Управления при осуществлении контрольно–надзорной деятельности в различных секторах потребительского рынка Удмуртской Республики | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Взаимодействие, обеспечение информационного обмена между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления республики, общественными объединениями и иными организациями по вопросам защиты прав потребителей | Проведено 2 публичных слушания по вопросам финансовой грамотности и проблемам в сфере защиты прав потребителей |  |
| 15 | 8 | 02 | 2 | Проведение профилактических мероприятий с хозяйствующими субъектами: совещаний, семинаров для изготовителей, продавцов товаров, исполнителей работ и услуг | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Взаимодействие, обеспечение информационного обмена между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления республики, общественными объединениями и иными организациями по вопросам защиты прав потребителей | С целью повышения уровня правовых знаний предпринимательского корпуса принято участие в проведении 6 совещаний-семинаров, круглых столов. Кроме того, с предпринимателями проведены разъяснительных беседы по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий. |  |
| 15 | 8 | 02 | 3 | Проведение заседаний Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей при Правительстве Удмуртской Республики, месячника по защите прав потребителей, кулинарного урока "Кулинарный урок с Мастером" и других мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Взаимодействие, обеспечение информационного обмена между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления республики, общественными объединениями и иными организациями по вопросам защиты прав потребителей | За 2019 год проведены 2 заседания Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей. Организованы 2 потребительские конференции в ТЦ «Талисман», ТЦ «Радуга» в рамках месячника, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей. |  |
| 15 | 8 | 03 |  | Реализация мероприятий по обеспечению качества произведенной и реализуемой продукции (товара) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции, возможность проведения лабораторных испытаний | В 2019 году проведены: - 371 плановых проверок; - 276 внеплановых проверок. Выявлено количество несоответствующей продукции– 511 наименований. |  |
| 15 | 8 | 03 | 1 | Проведение контрольных мероприятий в социально значимых секторах потребительского рынка | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции, возможность проведения лабораторных испытаний | По фактам выявленных нарушений: - составлены протоколы об административных правонарушениях; -вынесены постановления о назначении административного наказания; - приняты решения о наложении штрафов. В области защиты прав потребителей выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. |  |
| 15 | 8 | 03 | 2 | Совершенствование досудебной защиты прав потребителей на территории Удмуртской Республики | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции, возможность проведения лабораторных испытаний | В 2019 году Управлением рассмотрено в досудебном порядке 2739 обращений граждан по вопросам нарушения в области защиты прав потребителей в отдельных секторах потребительского рынка. |  |
| 15 | 8 | 04 |  | Организация мониторинга и обследование объектов потребительского рынка по вопросам качества и безопасности товаров и вопросам доступности инвалидов и маломобильных групп населения | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Повышение качества и безопасности товаров и услуг, уровня обслуживания населения, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Удмуртской Республики | Совместно с сотрудниками Консультационного центра (пунктов) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» организованы и проведены встречи с пенсионерами, ветеранами труда и ВОВ, инвалидами, другими маломобильными группами населения по вопросам защиты прав потребителей. |  |
| 15 | 8 | 04 | 1 | Проведение совместных мероприятий по контролю с государственными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль в сфере защиты прав потребителей | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике, Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Повышение качества и безопасности товаров и услуг, уровня обслуживания населения, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Удмуртской Республики | Проведено совместные мероприятия по контролю с государственными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль в сфере защиты прав потребителей. |  |
| 15 | 8 | 05 |  | Организация и проведение мероприятий по государственному надзору за соблюдением требований ветеринарного законодательства. Принятие мер реагирования за нарушение норм законодательства Российской Федерации | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2019-2024 годы | 2019 год | Организация равного доступа для эффективной реализации потребителями Удмуртской Республики своих законных прав и интересов | В рамках организации контрольно-надзорных мероприятий за 2019 год проведено 547 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 30 административных расследований, 320 контрольных мероприятий в личных подсобных хозяйствах граждан, на ярмарках и выставках, дежурств на мобильных постах ГИБДД МВД по УР, рейдов по местам несанкционированной торговли, работы с материалами, поступивших в ГУВ УР из органов внутренних дел. За 2019 год ГУВ УР изъято из свободной реализации и пресечено попадание в переработку и на потребительский рынок 4,7 т некачественной и опасной продукции. Вся пищевая продукция была подвергнута утилизации или уничтожению. |  |

_____________