Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 июля 2014 г. N 446-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА

ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 19 МАРТА 2014 ГОДА N 106

"О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КВАЛИФИКАЦИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=576E44CD341F264D385E098183349C730869682F0E86BD4D14280F2B0C3D221B272A1D320038C188C12F6Eh9k9F) Правительства УР от 13.04.2015 N 165)

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=576E44CD341F264D385E098183349C730869682F0F80B94915280F2B0C3D221B272A1D320038C188C12F6Ah9k9F) Главы Удмуртской Республики от 19 марта 2014 года N 106 "О создании системы профессионально-общественной оценки профессионального образования и профессиональных квалификаций в Удмуртской Республике":

1. Утвердить прилагаемый [План](#P37) мероприятий по реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=576E44CD341F264D385E098183349C730869682F0F80B94915280F2B0C3D221Bh2k7F) Главы Удмуртской Республики от 19 марта 2014 года N 106 "О создании системы профессионально-общественной оценки профессионального образования и профессиональных квалификаций в Удмуртской Республике" (далее - План мероприятий).

2. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), обеспечить исполнение [Плана](#P37) мероприятий и представление информации о ходе выполнения [Плана](#P37) мероприятий в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=576E44CD341F264D385E098183349C730869682F0E86BD4D14280F2B0C3D221B272A1D320038C188C12F6Eh9k8F) Правительства УР от 13.04.2015 N 165)

3. Установить, что реализация настоящего распоряжения осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год, а также за счет иных не запрещенных законодательством источников.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра труда и миграционной политики Удмуртской Республики Н.Н. Губскую.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=576E44CD341F264D385E098183349C730869682F0E86BD4D14280F2B0C3D221B272A1D320038C188C12F6Eh9kBF) Правительства УР от 13.04.2015 N 165)

Исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Удмуртской Республики

В.А.САВЕЛЬЕВ

Утвержден

распоряжением

Правительства

Удмуртской Республики

от 7 июля 2014 г. N 446-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ГЛАВЫ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 19 МАРТА 2014 ГОДА N 106

"О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КВАЛИФИКАЦИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=576E44CD341F264D385E098183349C730869682F0E86BD4D14280F2B0C3D221B272A1D320038C188C12F6Eh9kAF) Правительства УР от 13.04.2015 N 165)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | Создание информационного ресурса, содержащего сведения о развитии системы квалификаций, разработке и утверждении профессиональных стандартов | Создание раздела на сайте автономного учреждения Удмуртской Республики "Центр кадровой политики, повышения уровня и развития квалификаций" (АУ УР ЦКП) в сети Интернет по вопросам развития системы квалификаций, разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов | 2014 г. | Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=576E44CD341F264D385E098183349C730869682F0E86BD4D14280F2B0C3D221B272A1D320038C188C12F6Eh9kAF) Правительства УР от 13.04.2015 N 165) | | | | |
| 2 | Создание общедоступной нормативной базы данных по методическому и организационному обеспечению процедур профессионально-общественной оценки профессиональных образовательных программ | Создание методической базы для внедрения и распространения процедур профессионально-общественной оценки профессиональных образовательных программ на территории Удмуртской Республики | 2014 - 2015 г. | Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=576E44CD341F264D385E098183349C730869682F0E86BD4D14280F2B0C3D221B272A1D320038C188C12F6Eh9kAF) Правительства УР от 13.04.2015 N 165) | | | | |
| 3 | Определение перечня приоритетных профессий для развития экономики Удмуртской Республики | Определение перечня приоритетных профессий по отраслям для развития экономики Удмуртской Республики и разработки профессиональных стандартов | 2014 г. | Отраслевые советы по развитию квалификаций и подготовке кадров, объединения работодателей Удмуртии (по согласованию) |
| 4 | Организация участия работодателей республики в признании и распространении принятых и общественном обсуждении разрабатываемых профессиональных стандартов | Профессиональные стандарты внедряются в практику применения в организациях Удмуртской Республики | 2014 - 2015 г. | Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики, отраслевые советы по развитию квалификаций и подготовке кадров, объединения работодателей Удмуртии (по согласованию) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=576E44CD341F264D385E098183349C730869682F0E86BD4D14280F2B0C3D221B272A1D320038C188C12F6Eh9kAF) Правительства УР от 13.04.2015 N 165) | | | | |
| 5 | Выработка основных принципов и правил проведения оценки и сертификации квалификаций и компетенций на территории Удмуртии (после принятия соответствующих нормативных актов Российской Федерации) | Правительством Удмуртской Республики приняты нормативные документы, определяющие механизмы и процедуры присвоения квалификаций, определены полномочия региональных органов исполнительной власти, профессиональных сообществ (союзов) и объединений работодателей | 2015 г. | Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=576E44CD341F264D385E098183349C730869682F0E86BD4D14280F2B0C3D221B272A1D320038C188C12F6Eh9kAF) Правительства УР от 13.04.2015 N 165) | | | | |
| 6 | Организация работы аккредитационных комиссий по профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ | Создание отраслевых аккредитационных комиссий по профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ (среднего, высшего, дополнительного профессионального образования) | 2014 - 2015 г. | Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, отраслевые советы по развитию квалификаций и подготовке кадров, объединения работодателей Удмуртии (по согласованию) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=576E44CD341F264D385E098183349C730869682F0E86BD4D14280F2B0C3D221B272A1D320038C188C12F6Eh9kAF) Правительства УР от 13.04.2015 N 165) | | | | |
| 7 | Формирование общедоступного реестра образовательных программ, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию, и механизма учета внедрения данных процедур при оценке эффективности деятельности образовательных учреждений | Проведение и результаты общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ применяются при оценке эффективности деятельности образовательных учреждений и их рейтинговании | 2015 г. | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
| 8 | Создание в выбранных областях деятельности центров оценки и сертификации квалификаций и организация проведения в них сертификационных процедур | Создание центров, в центрах проводятся процедуры сертификации квалификаций | 2015 - 2016 г. | Отраслевые советы по развитию квалификаций и подготовке кадров, объединения работодателей Удмуртии (по согласованию) |
| 9 | Формирование региональных реестров сертифицированных специалистов по видам экономической деятельности | Сформированы и ведутся региональные реестры сертифицированных специалистов по видам экономической деятельности | 2015 - 2016 г. | Отраслевые советы по развитию квалификаций и подготовке кадров, объединения работодателей Удмуртии (по согласованию) |
| 10 | Подготовка предложений по внедрению в Удмуртской Республике элементов практико-ориентированного профессионального образования (обучение на рабочем месте) в учебных заведениях среднего профессионального образования и предприятиях инвесторов | Осуществляется подготовка пакета нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение в Удмуртии элементов "дуальной" системы профессионального образования, упрощение процедур создания, корректировки и запуска новых образовательных программ среднего профессионального образования, стимулирования бизнеса | 2015 г. | Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики, отраслевые советы по развитию квалификаций и подготовке кадров, объединения работодателей Удмуртии (по согласованию) |
| 11 | Применение профессиональных стандартов в области управления для дополнения квалификационных требований к должностям государственной гражданской и муниципальной службы актуальными компетенциями | Проведение обучения государственных гражданских и муниципальных служащих по программе дополнительного профессионального образования на основе профессиональных стандартов в области управления | 2015 - 2016 г. | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики |
| 12 | Организация региональных конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся с использованием профессиональных стандартов чемпионатов рабочих профессий WorldSkills | Проведение республиканских конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся, проведены региональные этапы общероссийского чемпионата WorldSkills | 2015 г. | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |